## Plantilla
EJR-SOFT
[7 empty] | Informe de Avance Quincenal | [27 empty] | Concluido
En proceso
[23 empty] | Semana del |  |  |  | 2015-11-08 |  |  | al | 2015-11-13
| Gestor de la Configuracion: |  |  |  | Edwar Gaspar Sanchez | [29 empty] | Mitigar
| Jefe del Proyecto: |  |  |  | Roger Apaestegui Ortega | [29 empty] | Aceptar
Eliminar
Situación Actual
| ID | Descripción |  |  |  | Situación Actual | [10 empty] | Próximas Acciones | [10 empty] | Responsable |  |  |  |  | Fecha fin
| 1 | Se realiza Proceso de Pruebas Internas |  |  |  | Se establecen procesos de pruebas Internas por Modulos | [10 empty] | Elaborar Documento de Pruebas Internas | [10 empty] | Roger Apaestegui |  |  |  |  | 2015-11-11 |  | Abierto
| 2 | Se realiza Proceso de Pruebas Externas |  |  |  | Se establecen procesos de pruebas Externas por Modulos | [10 empty] | Elaborar Documento de Pruebas Externas | [10 empty] | Edwar Gaspar |  |  |  |  | 2015-11-13 |  | Cerrado
| 3 | Se Elabora Guia de Instalacion |  |  |  | Se elabora Guia de Instalacion para Usuarios en formato PDF | [10 empty] | subir a Github la documentacion | [10 empty] | Edwar Gaspar |  |  |  |  | 2015-11-16 |  | Ocurrido
| 4 | Se elabora Manual de Usuario |  |  |  | Se elabora Manual de Usuario en Formato PDF | [10 empty] | subir a Github la documentacion | [10 empty] | Edwar Gaspar |  |  |  |  | 2015-11-16
| 5 | Se prepara el APK para su fase final |  |  |  | Se ensamblan todos los modulos funcionales | [10 empty] | Alistar el Apk para cargarlo a la Nube | [10 empty] | Roger Apaestegui |  |  |  |  | 2015-11-17
| 6 | Se elabora Ultimas Metricas de Riesgos |  |  |  | Se elabora metricas para el mes de Noviembre | [10 empty] | subir a Github la documentacion | [10 empty] | Roger Apaestegui |  |  |  |  | 2015-11-17
| 7 | Se elabora Ultimas Metricas de Numero de N Conformidades |  |  |  | Se elabora metricas para el mes de Noviembre | [10 empty] | subir a Github la documentacion | [10 empty] | Roger Apaestegui |  |  |  |  | 2015-11-17
| 8 | Se termina de realizar procesos de ppQA |  |  |  | Se realiza el seguimiento de CHeckList de Aseguramiento de calidad y asi mismo se llena la Herramienta de Qa | [10 empty] | subir a Github la documentacion | [10 empty] | Julio Leonardo |  |  |  |  | 2015-11-17
| 9 | Actualizar Documentacion |  |  |  | Se hace sincronizacion final y se revisan todos los documentos en repositorio | [10 empty] | subir a Github la documentacion | [10 empty] | Edwar Gaspar |  |  |  |  | 2015-11-19
Riesgos
| Número | Descripción | [5 empty] | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [8 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
| 1 | Que no termine a tiempo el proyecto por falta de experiencia en la Gestion de Procesos usando la metodología CMMI | [5 empty] | 0.5 | 4 | Eliminar |  | Prestar atencion a clases, llegar temprano y anotar a las recomendaciones del profesor referente a los procesos de gestion usando la metodología CMMI | [8 empty] | Roger Apaestegui |  |  | Desaparecio
| 2 | Que no se termine el proyecto en el plazo indicado. | [5 empty] | 0.3 | 3 | Eliminar |  | Trabajar tiempo extra, priorizar el trabajo en equipo, para terminar el proyecto en la fecha establecida. | [8 empty] | Roger Apaestegui |  |  | Desaparecio | [9 empty] | Estado de Riesgo
| 3 | Que alguno de los integrantes se retire del curso. | [5 empty] | 0.1 | 5 | Eliminar |  | Comprometer a los participantes. Establecer un Acta de Compromiso. | [8 empty] | Roger Apaestegui |  |  | Desaparecio | [9 empty] | No incurrido
| 4 | La poca experiencia del personal encargado de la construcción del software, puede afectar la calidad del producto final. | [5 empty] | 0.3 | 3 | Eliminar |  | Estudiar por otros medios el desarrollo de Android, tutoriales, guias, etc. Programar una capacitación para el personal que tiene dificultades en el manejo de esta plataforma de software. | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | Desaparecio | [9 empty] | Desaparecio
| 5 | No disponer de tiempo para Reuniones | [5 empty] | 0.3 | 2 | Eliminar |  | Organizar mejor el tiempo a disponer para realizar el proyecto. Respetar los compromisos al inicio del proyecto. Contar con sábados a tiempo completo y domingos como alternativa. | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | Desaparecio | [9 empty] | Incurrido (Problema)
| 6 | No contar con los equipos de computo en la fecha indicada para desarrollo de Software | [5 empty] | 0.1 | 3 | Mitigar |  | Contar con equipos de contigencia (laptops personales) Usar Laboratorio de la UTP | [8 empty] | Julio Leonardo |  |  | No incurrido
| 7 | Aparición de productos similares | [5 empty] | 0.3 | 3 | Mitigar |  | Desarrollar Software intuitivo y amigable. De fácil uso para el cliente, evitando de esta manera que opte por otras opciones en el mercado actual. | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | No incurrido
| 8 | No terminar el desarrollo del producto a tiempo | [5 empty] | 0.3 | 3 | Eliminar |  | Realizar un seguimiento exhaustivo durante todo el proceso de desarrollo. Controlar bien los tiempos programados para cada fase establecida en la metodología a usar. | [8 empty] | Roger Apaestegui |  |  | Desaparecio
| 9 | Que el producto no cumpla las expectativas del cliente | [5 empty] | 0.3 | 5 | Mitigar |  | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | [8 empty] | Julio Leonardo |  |  | No incurrido
| 10 | Pérdida de documentacion referente al proyecto | [5 empty] | 0.1 | 3 | Mitigar |  | Establecer un Repositorio de Archivos | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | Desaparecio
| 11 | Que no se lleve a cabo el proyecto por falta de experiencia en documentacion de Proyecto | [5 empty] | 0.1 | 3 | Mitigar |  | Buscar Informacion sobre los Procesos CMMI y hacer las consultas del caso al Profesor del Curso | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | No incurrido
i | 12 | Que no se ejecute un buen control de QA debido a falta de experiencia | [5 empty] | 0.3 | 2 | Mitigar |  | Consultar con el Profesor para recibir reforzamiento sobre estos temas en clase | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | No incurrido
| 13 | Que la Induccion de Personal no cumpla las expectativas | [5 empty] | 0.3 | 1 | Eliminar |  | Establecer seguimiento respectivo y asi mismo estar en constante evaluacion de personal inducido | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | Desaparecio
i | 14 | Que GC no tenga un buen control de Repositorio de Datos | [5 empty] | 0.3 | 1 | Mitigar |  | Realizar solicitud de Informe de Auditoria de CM | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | No incurrido
i | 15 | Que las fechas de Practicas ocasionen un atraso en el avance del proyecto | [5 empty] | 0.3 | 3 | Eliminar |  | Estudiar durante las noches y priorizar objetivos , dejar de lado fines de semana de diversion y avanzar lo establecido. | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | Desaparecio
i | 16 | Que se tome demasiado tiempo en el proceso de MA de Producto | [5 empty] | 0.3 | 2 | Mitigar |  | Consultar con el Profesor para recibir reforzamiento sobre estos temas en clase | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | No incurrido
| 17 | Que las Metricas esten mal elaboradas | [5 empty] | 0.3 | 2 | Mitigar |  | Consultar con el Profesor para recibir reforzamiento sobre estos temas en clase | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | No incurrido
| 18 | Que no se cumplan las fechas establecidas en el Cronograma | [5 empty] | 0.3 | 2 | Eliminar |  | Hacer seguimiento a Cronograma y verificar que se este avanzando conforme a lo estipulado | [8 empty] | Edwar Gaspar |  |  | Desaparecio
Elevado a Comité
Aprobado
| Problemas | [33 empty] | Rechazado
| ID | Problema | [12 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [17 empty] | Status
| 1 | Hubo problemas para coordinar el ensamblado total del APK | [12 empty] | EJR-SOFT se organiza y pone de acuerdo para ensamblar conjuntamente el mismo dia todo el APK | [17 empty] | Resuelto
2
3
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
| 1 | Investigar acerca de los procesos CCMI para poder terminar los documentos a tiempo
| 2 | Traer LapTops para las proxima reunion para poder avanzar rapido sin depender de un aula de Laboratorio. | [32 empty] | Pendiente
Resuelto
| Control de Avance | [33 empty] | Cancelado
| WBS | [17 empty] | Avance (%)
| Entregable |  |  |  |  | Inicio |  | Fin |  |  | % Planificado |  |  | % Real |  | %Desviación |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  |  | Corte
| 1 | Documento Plan de Proyecto PPROY_V1.0_2015 |  |  |  | 2015-09-08 |  | 2015-09-19 |  |  | 100% |  |  | 85% |  | -15% |  |  | Setiembre 2015 |  |  | 100% |  |  |  | 85% | -15%
| 2 | Documento Gestion de Proyecto PGPROY_V1.0_2015 |  |  |  | 2015-09-14 |  | 2015-09-19 |  |  | 100% |  |  | 0% |  | -100% |  |  | Setiembre 2015 |  |  | 100% |  |  |  | 0% | -100%
| 3 | Documento Acta de Reunion Quincenal ARINT_V1.0_2015 |  |  |  | 2015-09-12 |  | 2015-09-12 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Setiembre 2015 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Real
| 4 | Documento de Registro de Riesgos REGRI_V1.0_2015 |  |  |  | 2015-09-07 |  | 2015-09-14 |  |  | 100% |  |  | 85% |  | -15% |  |  | Setiembre 2015 |  |  | 100% |  |  |  | 85% | -15%
| 5 | Documento Informe de Avance Quincenal IAVQUI_1.0_2015 |  |  |  | 2015-09-10 |  | 2015-09-11 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | Setiembre 2015 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
| 6 | Documento de Aceptacion de Entregables ACTAEN_V1.0_2015 |  |  |  | 2015-09-12 |  | 2015-09-14 |  |  | 100% |  |  | 50% |  | -50% |  |  | Setiembre 2015 |  |  | 100% |  |  |  | 50% | -50% |  |  |  |  | Planificado
| 7 | Documento de Cronograma de Proyecto CPROY_V1.0_2015 |  |  |  | 2015-09-04 |  | 2015-09-18 |  |  | 100% |  |  | 50% |  | -50% |  |  | Setiembre 2015 |  |  | 100% |  |  |  | 50% | -50%
Desviación
0%
Fechas Clave
| ID | Hito | [11 empty] | Fecha
| 1 | Se Emsambla el APK para su fase final | [11 empty] | 2015-11-17
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
| ID | Descripción del cambio | [10 empty] | Monto impactado (US$) |  |  |  | Plazo impactado (Días) |  |  | Fecha fin |  |  |  |  | Estado
| 1 | NA
2
Control Presupuestal
| Presupuesto Actual | [16 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
| Presupuesto Base |  |  | Cambios Autorizados |  |  | Presupuesto Actual |  |  |  |  | Cambios por Autorizar | [5 empty] | Presupuesto Proyectado |  |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
| 135705.22 | [5 empty] | 135705.22 | [10 empty] | 135705.22 |  |  |  |  | 135705.22 | [5 empty] | 0
Logística

## Hoja1
1 | Que no termine a tiempo el proyecto por falta de experiencia en la Gestion de Procesos usando la metodología CMMI
2 | Que no se termine el proyecto en el plazo indicado.
3 | Que alguno de los integrantes se retire del curso.
4 | La poca experiencia del personal encargado de la construcción del software, puede afectar la calidad del producto final.
5 | No disponer de tiempo para Reuniones
6 | No contar con los equipos de computo en la fecha indicada para desarrollo de Software
7 | Aparición de productos similares
8 | No terminar el desarrollo del producto a tiempo
9 | Que el producto no cumpla las expectativas del cliente
10 | Pérdida de documentacion referente al proyecto
11 | Que no se lleve a cabo el proyecto por falta de experiencia en documentacion de Proyecto
12 | Que no se ejecute un buen control de QA debido a falta de experiencia
13 | Que la Induccion de Personal no cumpla las expectativas
14 | Que GC no tenga un buen control de Repositorio de Datos
15 | Que las fechas de Practicas ocasionen un atraso en el avance del proyecto
16 | Que se tome demasiado tiempo en el proceso de MA de Producto
17 | Que las Metricas esten mal elaboradas
18 | Que no se cumplan las fechas establecidas en el Cronograma