## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2015-11-05 | Julio Leonardo Paredes | UTP-GPS-ALARM | Aprobado | Roger Apaéstegui Ortega

## Instructivo
HGQA_V1.0_2015 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva: 20/10/2015
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Analista de Calidad | Nombre del Analista de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
HGPRD_0.1_2014 REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  |  | Roger Apaéstegui Ortega
Analista de Calidad |  |  | Julio Leonardo Paredes |  |  |  |  | HORAS PROGRAMADAS PARA REVISIÓN |  |  |  |  | 85
Revisor (es) de QA: |  |  | Julio Leonardo Paredes, Roger Apaéstegui Ortega |  |  |  |  | HORAS INVERTIDAS EN REVISIÓN |  |  |  |  | 89
Fecha de Inicio de la Revisión: |  |  | 2015-10-13 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-10-27
Periodo de Medición: |  |  | OCTUBRE
Nro. | Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPROY_Proceso de Gestion | Roger | Julio | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 3 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPROY_Plan de Proyecto | Roger | Julio | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 3 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
3 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ACREVPRO_Acta de Revision de Plan de Proyecto | Roger | Julio | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 3 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
4 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | CPROY_Cronograma de Proyecto | Roger | Julio | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 3 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
5 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | REGRI_Registro de Riesgos | Roger | Julio | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2.5 | Planificación y Ejecución Conforme
6 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto | Roger | Julio | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 3 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
7 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto | Roger | Julio | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1.5 | Planificación y Ejecución Conforme
8 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | PGREQM_Proceso de Gestion de Requerimientos | Roger | Julio | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
9 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos | Roger | Julio | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1.5 | Planificación y Ejecución Conforme
10 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Roger | Julio | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2.5 | Planificación y Ejecución Conforme
11 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | SOLCREQ_Solicitud de Cambios a Requerimientos | Roger | Julio | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 3 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
12 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | Roger | Julio | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 3 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
13 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | RCREQM_Registro de Cambios a Requerimientos | Roger | Julio | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 3 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
14 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DANA_Documento de Analisis | Roger | Julio | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 3 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
15 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DDIS_Documento de Diseño | Roger | Julio | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
16 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MANUSER_Manual de Usuario | Gaspar | Julio | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2.5 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2.5 | Planificación y Ejecución Conforme
17 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | INPRUIN_Informe de Pruebas Internas | Roger | Julio | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
18 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | INPRUEX_Informe de Pruebas Externas | Roger | Julio | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 1.5 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 1.5 | Planificación y Ejecución Conforme
19 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | GUINSTALL_Guia de Instalacion | Gaspar | Julio | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 3 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
20 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad | Julio | Roger | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 3 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 5 | Mayor tiempo del Planificado
21 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | HGQA_Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad | Julio | Roger | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 3 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 5 | Mayor tiempo del Planificado
22 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Julio | Roger | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
23 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | SOLQA_Solicitud de Aseguramiento de Calidad | Julio | Roger | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 1.5 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 1.5 | Planificación y Ejecución Conforme
24 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | INREQA_Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad | Julio | Roger | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2.5 | Planificación y Ejecución Conforme
25 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CM | PGC_Proceso de Gestion de Configuracion | Gaspar | Julio | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2.5 | Planificación y Ejecución Conforme
26 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CM | SOLACC_Solicitud de Accesos | Gaspar | Julio | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
27 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CM | REGITCON_Registro de Items de Configuracion | Gaspar | Julio | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 3 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
28 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA | PROMM_Proceso de Medicion de Metrica | Roger | Julio | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
29 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA | TABM_Tablero de Metricas | Roger | Julio | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1.5 | Planificación y Ejecución Conforme
30 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA | FMNCONQAP_Ficha de Metricas de N Conformidades QA de Producto | Roger | Julio | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 3 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
31 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA | FMVREQM_Ficha de Metricas de Volatilidad de Requerimientos | Roger | Julio | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
32 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA | FMICIC_Ficha de Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion | Roger | Julio | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 1.5 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 1.5 | Planificación y Ejecución Conforme
33 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MA | FMEXRI_Ficha de Metrica de Exposicion al Riesgo | Roger | Julio | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
34 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | AREXT_Acta de reunion Externa | Roger | Julio | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1 | Planificación y Ejecución Conforme
35 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | IAQUIN_Informe Avance Quincenal | Roger | Julio | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1 | Planificación y Ejecución Conforme
36 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | ARINT_Actas de Reunion Quincenal | Roger | Julio | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
37 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | ACENTRE_Acta de Aceptacion de Entregables | Roger | Julio | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1.5 | Planificación y Ejecución Conforme
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PGPROY / PP_PMC | Roger | Julio | Corrección de Errores Ortográficos en Inciso 5.2 | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 100% | Solucionado 24/10/2015
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPROY / PP_PMC | Roger | Julio | Actualizar Datos Modificados en Fases de Desarrollo (Entregables), los WBS de Gestión e Ingeniería (Entregables) y la Nomenclatura (Documentación) -Todo el Inciso 7 (Actualización de Entregables), Inciso 9.41(Actualización de Documentación y Nomenclatura) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 100% | Solucionado 24/10/2015
3 | 2 | Desarrollo de Sistemas | ACREVPRO / PP_PMC | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 100%
4 | 2 | Desarrollo de Sistemas | CPROY / PP_PMC | Roger | Julio | Reestructurar Tareas y cambiar definiciones en el Proceso de Gestión e Ingeniería | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 100% | Solucionado 24/10/2015
5 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REGRI / PP_PMC | Roger | Julio | Definir nuevos riesgos que aún no estan contemplados y son de importancia en el Proyecto | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 100% | Solucionado 24/10/2015
6 | 2 | Desarrollo de Sistemas | ACCPRO / PP_PMC | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 100%
7 | 2 | Desarrollo de Sistemas | ACREPRO / PP_PMC | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 100%
8 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PGREQM / REQM | Roger | Julio | Ajustar Gráficas a formato de los documentos del proyecto (Inciso 5.1 Página 14 : Gráfica del Subproceso de Gestión de Cambios a Requerimientos) | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 100% | Solucionado 24/10/2015
9 | 1 | Desarrollo de Sistemas | LMREQM / REQM | Roger | Julio | Actualizar datos acordes a la solicitud de cambio de requerimientos del proyecto (Libro Requerimientos de Usuario) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 100% | Solucionado 24/10/2015
10 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MTREQM / REQM | Roger | Julio | Actualizar datos acordes a la solicitud de cambio de requerimientos del proyecto (Libro Trazabilidad REQ a Doc. GC) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 100% | Solucionado 24/10/2015
11 | 1 | Desarrollo de Sistemas | SOLCREQ / REQM | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 100%
12 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ASCR / REQM | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 100%
13 | 1 | Desarrollo de Sistemas | RCREQM / REQM | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 100%
14 | 1 | Desarrollo de Sistemas | DANA / REQM | Roger | Julio | Definir indice y numeración de subtemas desarrollados en el documento | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 100% | Solucionado 24/10/2015
15 | 1 | Desarrollo de Sistemas | DDIS / REQM | Roger | Julio | Definir indice y numeración de subtemas desarrollados en el documento | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 100% | Solucionado 24/10/2015
16 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MANUSER / REQM | Gaspar | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 100%
17 | 1 | Desarrollo de Sistemas | INPRUIN / REQM | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 100%
18 | 1 | Desarrollo de Sistemas | INPRUEX / REQM | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 100%
19 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GUINSTALL / REQM | Gaspar | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 100%
20 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CHKQA / PPQA | Julio | Roger | Especificar mayor número de aspectos a auditar por documento | Documento | Aseguramiento de Calidad | Roger |  | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 100% | Solucionado 24/10/2015
21 | 1 | Desarrollo de Sistemas | HGQA / PPQA | Julio | Roger | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Roger |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 100%
22 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PQA / PPQA | Julio | Roger | Ajustar documento a formato de documentos del proyecto | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Roger |  | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 100% | Solucionado 24/10/2015
23 | 1 | Desarrollo de Sistemas | SOLQA / PPQA | Julio | Roger | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Roger |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 100%
24 | 1 | Desarrollo de Sistemas | INREQA / PPQA | Julio | Roger | Definir indice y numeración de subtemas en el documento | Documento | Aseguramiento de Calidad | Roger |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 100% | Solucionado 24/10/2015
25 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PGC / CM | Gaspar | Julio | Ajustar documento a formato de documentos del proyecto | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 100% | Solucionado 24/10/2015
26 | 1 | Desarrollo de Sistemas | SOLACC / CM | Gaspar | Julio | Especificar el Acceso de Solo Lectura al Cliente (MST E.I.R.L) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 100% | Solucionado 24/10/2015
27 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REGITCON / CM | Gaspar | Julio | Actualizar datos de Item de Configuración (Ruta de Activos de Procesos, Ruta de los Registros y Código - Libro Items) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 100% | Solucionado 24/10/2015
28 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROMM / MA | Roger | Julio | Cambiar nomenclatura del documento (Modificar título del Documento y tipo (de .pdf a .docx)) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 100% | Solucionado 24/10/2015
29 | 1 | Desarrollo de Sistemas | TABM / MA | Roger | Julio | Cambiar documento a fomato de documentos del proyecto | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 100% | Solucionado 24/10/2015
30 | 1 | Desarrollo de Sistemas | FMNCONQAP / MA | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 100%
31 | 1 | Desarrollo de Sistemas | FMVREQM / MA | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 100%
32 | 1 | Desarrollo de Sistemas | FMICIC / MA | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 100%
33 | 1 | Desarrollo de Sistemas | FMEXRI / MA | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 100%
34 | 1 | Desarrollo de Sistemas | AREXT / PROY | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 100%
35 | 1 | Desarrollo de Sistemas | IAQUIN / PROY | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 100%
36 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ARINT / PROY | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 100%
37 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ACENTRE / PROY | Roger | Julio | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Julio |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 100%
Formulas:
Fecha Cierre Prop. = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:N49,9,FALSE)
Fecha de Cierre Real = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:N49,12,FALSE)
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | Roger Apaéstegui Ortega
Analista de Calidad |  | Julio Leonardo Paredes
Revisor (es) de QA: |  | Julio Leonardo Paredes, Roger Apaéstegui Ortega
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-10-13 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-10-27
Periodo de Medición: |  | OCTUBRE
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 3
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 1
Nro de revisiones Ejecutadas: | 2
Revisiones ejecutadas (%): | 66.67%
Desviación (%): | 33.33%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 12
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Proceso | 5
Total | 17
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 85
Duración Real | 89
Total | 89
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 17
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 17

## Tablas
Tipo Proyecto | Fase | Entregables y Procesos | Origen | TiposNC | Revisores y/o Revisados
Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPROY_Proceso de Gestion | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Julio
| REQM | PPROY_Plan de Proyecto | Verificación | Documento | Gaspar
| PPQA | ACREVPRO_Acta de Revision de Plan de Proyecto | Validación | Funcionalidad | Roger
| CM | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | Base de Datos
| MA | REGRI_Registro de Riesgos |  | Estándares
| PROY | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto |  | Control de Configuración
ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto
PGREQM_Proceso de Gestion de Requerimientos
LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos
MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos
SOLCREQ_Solicitud de Cambios a Requerimientos
ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos
RCREQM_Registro de Cambios a Requerimientos
DANA_Documento de Analisis
DDIS_Documento de Diseño
MANUSER_Manual de Usuario
INPRUIN_Informe de Pruebas Internas
INPRUEX_Informe de Pruebas Externas
GUINSTALL_Guia de Instalacion
CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad
HGQA_Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad
PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad
SOLQA_Solicitud de Aseguramiento de Calidad
INREQA_Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad
PGC_Proceso de Gestion de Configuracion
SOLACC_Solicitud de Accesos
REGITCON_Registro de Items de Configuracion
ICIC_Indice Cambios Items de Configuracion
IAUDICM_Informe de Auditoria de CM
PROMM_Proceso de Medicion de Metrica
TABM_Tablero de Metricas
FMNCONQAP_Ficha de Metricas de N Conformidades QA de Producto
FMVREQM_Ficha de Metricas de Volatilidad de Requerimientos
FMICIC_Ficha de Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion
FMEXRI_Ficha de Metrica de Exposicion al Riesgo
AREXT_Acta de reunion Externa
IAQUIN_Informe Avance Quincenal
ARINT_Actas de Reunion Quincenal
ACENTRE_Acta de Aceptacion de Entregables