## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2015-09-24 | Roger Apaéstegui | Version Preliminar Revisada por QA | Aprobado | Julio Leonardo Paredes
2 | 1.1 | 2015-10-20 | Roger Apaéstegui | Version Preliminar Revisada por QA | Aprobado | Julio Leonardo Paredes
3 | 1.2 | 2015-11-19 | Roger Apaéstegui | Version Preliminar | Revisado | Julio Leonardo Paredes

## Matriz de Riesgos
EJR-SOFT
REGRI - REGISTRO DE RIESGOS PROYECTO UTP-GPS ALARM
Área/Línea |  |  | UTP-GPS-ALARM
Jefe de Proyecto |  |  | Roger Apaestegui
Fecha de actualización |  |  | Jueves 19 de Noviembre de 2015
Exposición total al Riesgo |  |  | 14.76%
Identificación |  |  | Análisis |  |  | Planificación Respuesta |  |  | Monitoreo
Nro. | Descripción de Riesgos | Categoría | Probab. | Impacto | Severidad | Responsable | Respuesta | Disparador | Estado | Contingencia | Mes
1 | Que no termine a tiempo el proyecto por falta de experiencia en la Gestión de Procesos usando la metodología CMMI | Int - El proceso | 0.3 | 4 | 1.2 | Roger Apaestegui | Prestar atención a clases, llegar temprano y anotar a las recomendaciones del profesor referente a los procesos de gestión usando la metodología CMMI | Atraso en entrega de documentos | No incurrido |  | Setiembre
2 | Que no se termine el proyecto en el plazo indicado. | Int - El proyecto | 0.3 | 3 | 0.9 | Roger Apaestegui | Trabajar tiempo extra, priorizar el trabajo en equipo, para terminar el proyecto en la fecha establecida. | Incumplimiento de Fechas establecidas | No incurrido |  | Setiembre
3 | Que alguno de los integrantes se retire del curso. | Int - El proyecto | 0.1 | 5 | 0.5 | Roger Apaestegui | Comprometer a los participantes. Establecer un Acta de Compromiso. | Salida del personal | No incurrido |  | Setiembre
4 | La poca experiencia del personal encargado de la construcción del software, puede afectar la calidad del producto final. | Int - El proyecto | 0.1 | 3 | 0.3 | Edwar Gaspar | Estudiar por otros medios el desarrollo de Android, tutoriales, guías, etc. Programar una capacitación para el personal que tiene dificultades en el manejo de esta plataforma de software. | Errores encontrados en el desarrollo del producto | No incurrido |  | Setiembre
5 | No disponer de tiempo para Reuniones | Int - El proyecto | 0.3 | 2 | 0.6 | Edwar Gaspar | Organizar mejor el tiempo a disponer para realizar el proyecto. Respetar los compromisos al inicio del proyecto. Contar con sábados a tiempo completo y domingos como alternativa. | Falta de Coordinación y Trabajo en Grupo | No incurrido |  | Setiembre
6 | No contar con los equipos de computo en la fecha indicada para desarrollo de Software | Int - La tecnología | 0.1 | 3 | 0.3 | Julio Leonardo | Contar con equipos de contingencia (laptops personales) Usar Laboratorio de la UTP | Incumplimiento de Fechas establecidas | No incurrido |  | Setiembre
7 | Aparición de productos similares | Ext - Producto | 0.3 | 3 | 0.9 | Edwar Gaspar | Desarrollar Software intuitivo y amigable. De fácil uso para el cliente, evitando de esta manera que opte por otras opciones en el mercado actual. | Pocas Descargas del Producto | No incurrido |  | Setiembre
8 | No terminar el desarrollo del producto a tiempo | Int - Equipo de trabajo | 0.1 | 3 | 0.3 | Roger Apaestegui | Realizar un seguimiento exhaustivo durante todo el proceso de desarrollo. Controlar bien los tiempos programados para cada fase establecida en la metodología a usar. | Demora en plazos estipulados para las revisiones de los módulos a elaborar | No incurrido |  | Setiembre
9 | Que el producto no cumpla las expectativas del cliente | Ext - Producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Julio Leonardo | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Señales de inconformidad por parte del cliente, en reuniones externas | No incurrido |  | Setiembre
10 | Pérdida de documentación referente al proyecto | Int - El proyecto | 0.1 | 3 | 0.3 | Edwar Gaspar | Establecer un Repositorio de Archivos | Perdida de Documentos | Desapareció |  | Setiembre
11 | Que no se lleve a cabo el proyecto por falta de experiencia en documentación de Proyecto | Int - El proceso | 0.1 | 3 | 0.3 | Edwar Gaspar | Buscar Información sobre los Procesos CMMI y hacer las consultas del caso al Profesor del Curso | Documentos no cumplen estándares de calidad | No incurrido |  | Setiembre
12 | Que no se ejecute un buen control de QA debido a falta de experiencia | Int - El proceso | 0.3 | 2 | 0.6 | Julio Leonardo | Consultar con el Profesor para recibir reforzamiento sobre estos temas en clase | Documentos no cumplen estándares de calidad | No incurrido |  | Octubre
13 | Que la Inducción de Personal no cumpla las expectativas | Int - El proyecto | 0.3 | 1 | 0.3 | Roger Apaestegui | Establecer seguimiento respectivo y así mismo estar en constante evaluación de personal inducido | Demora en elaboración de Software | No incurrido |  | Octubre
14 | Que GC no tenga un buen control de Repositorio de Datos | Int - El proceso | 0.3 | 1 | 0.3 | Edwar Gaspar | Realizar solicitud de Informe de Auditoria de CM | Perdida de Documentos | No incurrido |  | Octubre
15 | Que las fechas de Practicas ocasionen un atraso en el avance del proyecto | Int - El proceso | 0.3 | 3 | 0.9 | EJR-SOFT | Estudiar durante las noches y priorizar objetivos , dejar de lado fines de semana de diversión y avanzar lo establecido. | Atraso en entrega de documentos | No incurrido |  | Octubre
16 | Que se tome demasiado tiempo en el proceso de MA de Producto | Int - El proceso | 0.3 | 2 | 0.6 | Roger Apaestegui | Consultar con el Profesor para recibir reforzamiento sobre estos temas en clase | Atraso en entrega de documentos | No incurrido |  | Octubre
17 | Que las Métricas estén mal elaboradas | Int - El proceso | 0.3 | 2 | 0.6 | Roger Apaestegui | Consultar con el Profesor para recibir reforzamiento sobre estos temas en clase | Pésimo control y seguimiento de Avance del proyecto | No incurrido |  | Octubre
18 | Que no se cumplan las fechas establecidas en el Cronograma | Int - El proyecto | 0.3 | 2 | 0.6 | Roger Apaestegui | Hacer seguimiento a Cronograma y verificar que se este avanzando conforme a lo estipulado | Insatisfacción del Cliente | No incurrido |  | Octubre

## Definiciones
Categorización de los Riesgos: | [5 empty] | Prob e Impacto | [5 empty] | Valores para estimar el Impacto
[9 empty] | Valores para estimar la Probabilidad |  |  | Estimación Verbal |  | Proy Especiales | Mantenimiento
[9 empty] | Estimación Verbal |  | Rangos |  |  | Rango | Rango
| PROBABILIDAD % (De 10% a 90%) | Muy Alta | 90% | [5 empty] | MA | Muy Alta | Entre 80% y 100% | MA | Muy Alta | (Mayor a 72) hh | (Mayor a 48) hh
|  | Alta | 70% | [5 empty] | A | Alta | Entre 60% y menor a 80% | A | Alta | (mas de 56 a 72) hh | (mas de 24 a 48) hh
|  | Media | 50% | [5 empty] | M | Media | Entre 40% y menor a 60% | M | Media | (mas de 32 a 56) hh | (mas de 16 a 24) hh
|  | Baja | 30% | [5 empty] | B | Baja | Entre 20% y menor a 40% | B | Baja | (mas de 16 a 32) hh | (mas de 8 a 16) hh
|  | Muy Baja | 10% | [5 empty] | MB | Muy Baja | Menor a 20% | MB | Muy Baja | (de 1 a 16) hh | (de 1 a 8) hh
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
IMPACTO
[5 empty] | Riesgo Mayor |  |  | Debe tener estrategia y plan de contingencia
[5 empty] | Riesgo Intermedio |  |  | Debe tener estrategia
[5 empty] | Riesgo Menor |  |  | El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitorearlo
Estrategia de gestión sugerida: | [5 empty] | De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se sugiere adoptar las siguientes estrategias de gestión.

## Tablas
Tipo de Estrategia | Coordinador | Rol responsable
Aceptar - Pasivamente | Roger Apaestegui | Analista de Calidad
Aceptar - Activamente | Julio Leonardo | Analista Funcional
Transferir | Edwar Gaspar | Jefe de Proyecto
Evitar |  | Cliente
Mitigar
Situación de la estrategia
Fases del Proyecto |  | No iniciado
Fase 1 |  | En proceso
Fase 2 |  | Cerrado
Fase 3
Fase 4 |  | Estado_Riesgo
No incurrido
Desapareció
Categoría Origen |  | Incurrido (Problema)
Int - Equipo de trabajo
Int - El proceso
Int - El producto |  | Tipos de Proyectos
Int - El proyecto |  | Tipo proyecto 1
Int - La tecnología |  | Tipo proyecto 2
Ext - Usuarios |  | Tipo proyecto 3
Ext - Coordinadores |  | Tipo proyecto 4
Ext - Producto |  | Tipo proyecto 5
Ext - Tecnología |  | Tipo proyecto 6
Línea de Producción/Servicio
UTP-GPS-ALARM