## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2015-11-19 | Julio Leonardo Paredes | Versión Aprobada por Jefe de Proyecto | Aprobado | Roger Apaéstegui Ortega

## Instructivo
Matriz de seguimiento del Proyecto
Version:1,0 | Fecha Efectiva:19/11/2015
Objetivo
El objetivo del documento es establecer las pautas para la realización de auditoria de proceso de Gestión
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos del artefacto.
Hojas
Columna | Descripción
Instructivo | Hoja de detalle de instrucciones de uso de plantilla
Checklist del Proceso | Roles que participan en el proceso correspondiente
Tablas | Informacion de ingreso que es utilizada en las otras hojas.
Hoja CheckList del Proceso
Columna | Descripción
Cabezera
Plan de Auditoria de Procesos | Nombre de registro de Plan de Auditoria de Procesos a la cual esta relacionada esta matriz. Colocar el nombre del registro según nomenclatura establecida
Total de %Proc. Evaluado | Total de Porcentaje evaluado
Total de % Adherencia | Total de porcentaje de adherencia
Total # Errores | Total de numero de errores identificadas en la auditoria
Total de# Observac. | Total numero de Observaciones identificadas en la auditoria
Total de # Aclarac. | Total de numero de Aclaraciones encontradas en la auditoria.
Resultados por Area de Proceso | Especifica los resultados por area de proceso
Detalle
Nro. Revisión | Número secuencial de revisión
Proyecto Interno | Nombre del Proyecto Interno
Revisor | Iniciales del revisor
Fecha | Fecha en la que se realizo la revisión
Iteración | Iteración, con la notación indicada en la tabla "Hojas".
% Proceso evaluado | Porcentaje de actividades evaluadas (acumulativo con las revisiones anteriores).
% Adherencia | Porcentaje de adherencia la proceso con respecto a las revision realizada al proyecto interno.
# Errores | Número de NO CONFORMIDADES del tipo ERROR para la revisión indicada
# Observaciones | Número de NO CONFORMIDADES del tipo OBSERVACION para la revisión indicada
# Aclaraciones | Número de NO CONFORMIDADES del tipo ACLARACION para la revisión indicada

## Bitácora (hidden)
Bitácora de Revisiones
Plan de Auditoria de Procesos | [5 empty] | Resultados por Area de Proceso
Total de %Proc. evaluado |  |  | 13.29% |  |  | PRO | REQM | ING | PPQA | CON | MET
Total de % Adherencia |  |  | 88.63% |  | Conformidad | 22 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3
Total # Errores |  |  | 300% |  | No Conformidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Total de# Observac. |  |  | 200% |  | No aplica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de # Aclarac. |  |  | 1200% |  | Adherencia % | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100%
[5 empty] | Resultados |  | No conformidades |  |  |  | PRO |  |  |  |  | REQM |  |  |  |  | ING |  |  |  |  | PPQA |  |  |  |  | CM |  |  |  |  | MA
Nro. Revisión | Nombre del Proyecto | Revisor | Fecha | Fase | % Proceso evaluado | % Adherencia | # Errores | # Observac. | # Aclarac. | # Cerrados | Conformidad | N_Conformidad | N Aplica | % Evaluacion | % Adherencia | Conformidad | N_Conformidad | N Aplica | % Evaluacion | % Adherencia | Conformidad | N_Conformidad | N Aplica | % Evaluacion | % Adherencia | Conformidad | N_Conformidad | N Aplica | % Evaluacion | % Adherencia | Conformidad | N_Conformidad | N Aplica | % Evaluacion | % Adherencia | Conformidad | N_Conformidad | N Aplica | % Evaluacion | % Adherencia
1 | IRIS | Revisor1 | 2008-09-05 | Transición | 15.03% | 86.96% | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6.536% | 80% | 3 | 0 | 0 | 1.948% | 100% | 3 | 0 | 0 | 1.948% | 100% | 2 | 0 | 0 | 1.299% | 100% | 3 | 1 | 0 | 2.597% | 75% | 1 | 0 | 0 | 0.6494% | 100%
2 | ABC | Revisor2 | 2008-09-05 | Elaboración - análisis | 12.42% | 89.47% | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5.882% | 77.78% | 2 | 0 | 0 | 1.299% | 100% | 2 | 0 | 0 | 1.299% | 100% | 2 | 0 | 0 | 1.299% | 100% | 3 | 0 | 0 | 1.948% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0.6494% | 100%
3 | XYZ | Revisor3 | 2008-09-05 | Transición | 12.42% | 89.47% | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5.882% | 77.78% | 2 | 0 | 0 | 1.299% | 100% | 2 | 0 | 0 | 1.299% | 100% | 2 | 0 | 0 | 1.299% | 100% | 3 | 0 | 0 | 1.948% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0.6494% | 100%
Cargar Revisiones
Note on F4: Nombre de registro de Plan de Auditoria de Procesos a la cual esta relacionada esta matriz. Colocar el nombre del registro según nomenclatura establecida

## CheckList del Proceso
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO - UTP-GPS-ALARM
Nro. De Revision |  |  | 1
Proyecto |  |  | UTP-GPS-ALARM |  |  | Conformidad | 106 | [19 empty] | PRO | REQM | PP-PMC | PPQA | CM | MA
Revisor |  |  | Analista de calidad |  |  | No Conformidad | 0 | [18 empty] | Conformidad | 12 | 46 | 24 | 13 | 5 | 6
Fecha |  |  | 2015-11-19 |  |  | No aplica | 0 | [18 empty] | No Conformidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase | [5 empty] | Porcentaje de evaluación del proceso | 100% | [18 empty] | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Adherencia al proceso | 100% | [18 empty] | Porcentaje de evaluación del proceso | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[26 empty] | Adherencia al proceso | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Id | Fase Gestión | Descripción de la Acción y/o Tarea |  | Fase Ingeniería | Área de Proceso relacionado | Rol Responsable | Rol Involucrado | Criterio | Revisión | Conforme |  | Entrada | Salida | Subproceso 1 | Subproceso 2 | Subproceso 3 | Subproceso 4 | Documento que describe el proceso | Comentarios
|  | Id | Descripción | [16 empty] | PRO | REQM | PP-PMC | PPQA | CM | MA
Planificación
1 | Planificación | 1 | Definir nombre del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PPROY_Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Elaboración del Plan del Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
2 | Planificación | 2.1 | Definir objetivos del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PPROY_Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Elaboración del Plan del Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
3 | Planificación | 3 | Elaboración del Cronograma de Proyecto Detallado |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Plan de Proyecto | Elaboración del Plan del Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
4 | Planificación | 4 | Gestión de Comunicaciones |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PPROY_Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Elaboración del Plan del Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
5 | Planificación | 5 | Necesidades del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PPROY_Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Elaboración del Plan del Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
6 | Planificación | 6 | Identificación de Riesgos del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | REGRI_Registro de Riesgos | Plan de Proyecto | Elaboración del Plan del Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
7 | Planificación | 7 | Elaboración de Riesgos del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | REGRI_Registro de Riesgos | Plan de Proyecto | Elaboración del Plan del Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
8 | Planificación | 8 | Elaboración de Documento del Plan de Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PPROY_Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Elaboración del Plan del Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
9 | Planificación | 9 | Revisión del Plan de Proyecto por el equipo del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PPROY_Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Revisión Interna del Plan de Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
10 | Planificación | 10 | Realizar Ajustes al Plan de Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PPROY_Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Revisión Interna del Plan de Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
11 | Planificación | 11 | Elaborar Acta de Revisión Interna del Plan de Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | PPROY_Plan de Proyecto | ACREVPRO_Acta de Revisión de Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Revisión Interna del Plan de Proyecto |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
12 | Planificación | 12 | Establecer Repositorio de Datos |  | CM | Gestor de la Configuración | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Plan de Proyecto | Gestión de la Configuración |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | 1 | NO ES DE PROCESO MA
13 | Planificación | 13 | Asignar Gestor de La Configuración |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Plan de Proyecto | Gestión de la Configuración |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
14 | Planificación | 14 | Elaborar Solicitud de Accesos |  | CM | Gestor de la Configuración | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | SOLACC_Solicitud de Accesos | Plan de Proyecto | Gestión de la Configuración |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | 1 | NO ES DE PROCESO MA
Ejecución seguimiento y Control
15 | Ejecución, Seguimiento y Control | 1 | Elaborar Plantilla de Reunión Externa |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | AREXT_Acta de reunión Externa | Desarrollo del Área de Proceso PP-PMC |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
16 | Ejecución, Seguimiento y Control | 2 | Elaborar Plantilla de Gestión de Riesgos |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | REGRI_Registro de Riesgos | Desarrollo del Área de Proceso PP-PMC |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
17 | Ejecución, Seguimiento y Control | 3 | Elaborar Plantilla de Informe de Avance Quincenal |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | IAQUIN_Informe Avance Quincenal | Desarrollo del Área de Proceso PP-PMC |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
18 | Ejecución, Seguimiento y Control | 4 | Elaborar Plantilla de Informe de Acta de Reunión Interna |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | Desarrollo del Área de Proceso PP-PMC |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
19 | Ejecución, Seguimiento y Control | 5 | Elaborar Formato de Aceptación de Entregables |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | ACENTRE_Acta de Aceptación de Entregables | Desarrollo del Área de Proceso PP-PMC |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
20 | Ejecución, Seguimiento y Control | 6 | Elaborar Documento de Gestión de procesos PP-PMC |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PGPROY_Proceso de Gestión | Desarrollo del Área de Proceso PP-PMC |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
21 | Ejecución, Seguimiento y Control | 7 | Elaborar Formato de Solicitud de Cambios a Requerimientos |  | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | SOLCREQ_Solicitud de Cambios a Requerimientos | Desarrollo del Área de Proceso REQM |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
22 | Ejecución, Seguimiento y Control | 8 | Elaborar Formato de Matriz de Trazabilidad de Requerimientos |  | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Desarrollo del Área de Proceso REQM |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
23 | Ejecución, Seguimiento y Control | 9 | Elaborar Formato de Registro de Cambios a Requerimientos |  | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | RCREQM_Registro de Cambios a Requerimientos | Desarrollo del Área de Proceso REQM |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
24 | Ejecución, Seguimiento y Control | 10 | Elaborar Documento de Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos |  | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PGREQM_Proceso de Gestión de Requerimientos | Desarrollo del Área de Proceso REQM |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
25 | Ejecución, Seguimiento y Control | 11 | Elaborar Formato de Checklist de Aseguramiento de la Calidad |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad | Desarrollo del Área de Proceso PPQA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
26 | Ejecución, Seguimiento y Control | 12 | Elaborar Formato de Matriz de Seguimiento del Proyecto |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | MSPQA_Matriz de Seguimiento de Proyecto | Desarrollo del Área de Proceso PPQA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
27 | Ejecución, Seguimiento y Control | 13 | Elaborar Plantilla de Informe General de QA |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | INREQA_Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad | Desarrollo del Área de Proceso PPQA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
28 | Ejecución, Seguimiento y Control | 14 | Elaborar Formato de Solicitud de Control de Calidad del Producto |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | SOLQA_Solicitud de Aseguramiento de Calidad | Desarrollo del Área de Proceso PPQA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
29 | Ejecución, Seguimiento y Control | 15 | Elaborar Documento del Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Desarrollo del Área de Proceso PPQA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
30 | Ejecución, Seguimiento y Control | 16 | Elaborar Formato de Ficha de métricas de Número de No Conformidades de Producto |  | MA | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | FMNCONQAP_Ficha de Métricas de N Conformidades QA de Producto | Desarrollo del Área de Proceso MA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | 1
31 | Ejecución, Seguimiento y Control | 17 | Elaborar Formato de Ficha de Métricas de Índice de Cambios de Items de Configuración |  | MA | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | FMICIC_Ficha de Métrica de Índice de Cambios en Ítems de Configuracion | Desarrollo del Área de Proceso MA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | 1
32 | Ejecución, Seguimiento y Control | 18 | Elaborar Formato de ficha de Métricas de Volatilidad de Requerimientos |  | MA | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | FMVREQM_Ficha de Métricas de Volatilidad de Requerimientos | Desarrollo del Área de Proceso MA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | 1
33 | Ejecución, Seguimiento y Control | 19 | Elaborar Formato de Ficha de métricas de Exposición al Riesgo |  | MA | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | FMEXRI_Ficha de Métrica de Exposición al Riesgo | Desarrollo del Área de Proceso MA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | 1
34 | Ejecución, Seguimiento y Control | 20 | Elaborar Formato de tablero de métricas |  | MA | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | TABM_Tablero de Métricas | Desarrollo del Área de Proceso MA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | 1
35 | Ejecución, Seguimiento y Control | 21 | Elaborar Documento de proceso de medición de Métricas |  | MA | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PROMM_Proceso de Medición de Métrica | Desarrollo del Área de Proceso MA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | 1
36 | Ejecución, Seguimiento y Control | 22 | Elaborar Formato de Registro de Items de Configuración |  | CM | Gestor de la Configuración | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | REGITCON_Registro de Ítems de Configuracion | Desarrollo del Área de Proceso MA |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | 1 | NO ES DE PROCESO MA
37 | Ejecución, Seguimiento y Control | 23 | Elaborar Formato de Solicitud de Accesos |  | CM | Gestor de la Configuración | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | SOLACC_Solicitud de Accesos | SOLACC_Solicitud de Accesos | Desarrollo del Área de Proceso CM |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Previo definido en etapa Inicial del Proyecto - Salida : Formato con datos válidos | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | 1 | NO ES DE PROCESO MA
38 | Ejecución, Seguimiento y Control | 24 | Elaborar Documento de proceso de Gestión de Configuración |  | CM | Gestor de la Configuración | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | PGC_Proceso de Gestión de Configuracion | Desarrollo del Área de Proceso CM |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | 1 | NO ES DE PROCESO MA
39 | Ejecución, Seguimiento y Control | 25 | Desarrollar Plan de Proyecto | Requisitos | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | PPROY_Plan de Proyecto |  | Software UTP-GPS-ALARM | Requerimientos |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
40 | Ejecución, Seguimiento y Control | 26 | Elaborar Matriz de Trazabilidad de requerimientos | Requisitos | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Software UTP-GPS-ALARM | Requerimientos |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacío - Salida : Formato con datos válidos. | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
41 | Ejecución, Seguimiento y Control | 27 | Elaborar Lista Maestra de Requerimientos | Requisitos | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos | LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos | Software UTP-GPS-ALARM | Requerimientos |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacío - Salida : Formato con datos válidos. | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
42 | Ejecución, Seguimiento y Control | 28 | Revisión de Matríz de Trazabilidad de Requerimientos | Análisis | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Software UTP-GPS-ALARM | Análisis |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato con datos iniciales carentes de revisión - Salida : Documento corregido y evaluado. | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
43 | Ejecución, Seguimiento y Control | 29 | Elaborar Documento de Análisis | Análisis | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos | DANA_Documento de Análisis | Software UTP-GPS-ALARM | Análisis |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
44 | Ejecución, Seguimiento y Control | 30 | Entender la Problemática Actual (Caso de Uso Módulo 1) | Análisis | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | DANA_Documento de Análisis |  | Software UTP-GPS-ALARM | Análisis | Casos de Uso | Casos de Uso Módulo 1 | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
45 | Ejecución, Seguimiento y Control | 31 | Elaborar Caso de Uso (Caso de Uso Módulo 1) | Análisis | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | DANA_Documento de Análisis |  | Software UTP-GPS-ALARM | Análisis | Casos de Uso | Casos de Uso Módulo 1 | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
46 | Ejecución, Seguimiento y Control | 32 | Entender la Problemática Actual (Caso de Uso Módulo 2) | Análisis | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | DANA_Documento de Análisis |  | Software UTP-GPS-ALARM | Análisis | Casos de Uso | Casos de Uso Módulo 2 | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
47 | Ejecución, Seguimiento y Control | 33 | Elaborar Caso de Uso (Caso de Uso Módulo 2) | Análisis | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | DANA_Documento de Análisis |  | Software UTP-GPS-ALARM | Análisis | Casos de Uso | Casos de Uso Módulo 2 | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
48 | Ejecución, Seguimiento y Control | 34 | Entender la Problemática Actual (Caso de Uso Módulo 3) | Análisis | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | DANA_Documento de Análisis |  | Software UTP-GPS-ALARM | Análisis | Casos de Uso | Casos de Uso Módulo 3 | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
49 | Ejecución, Seguimiento y Control | 35 | Elaborar Caso de Uso (Caso de Uso Módulo 3) | Análisis | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | DANA_Documento de Análisis |  | Software UTP-GPS-ALARM | Análisis | Casos de Uso | Casos de Uso Módulo 3 | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
50 | Ejecución, Seguimiento y Control | 36 | Actualizar Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Análisis | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Software UTP-GPS-ALARM | Análisis |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Solo en caso de existir cambios en los requerimientos. Salida : Siempre tras la revisión y correción de errores | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
51 | Ejecución, Seguimiento y Control | 37 | Elaborar Documento de Diseño | Diseño | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | DANA_Documento de Análisis | DDIS_Documento de Diseño | Software UTP-GPS-ALARM | Diseño |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
52 | Ejecución, Seguimiento y Control | 38 | Actualizar Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Diseño | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Software UTP-GPS-ALARM | Diseño |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Solo en caso de existir cambios en los requerimientos. Salida : Siempre tras la revisión y correción de errores | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
53 | Ejecución, Seguimiento y Control | 39 | Construcción de Módulo Configura tu Alarma | Construcción | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Construcción | Módulo Configura tu Alarma |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : DANA, DDIS, LMREQM, MTREQM - Salida : Entregable funcional parcial del app. | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
54 | Ejecución, Seguimiento y Control | 40 | Construcción de Módulo Ajustes de la Configuración | Construcción | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Construcción | Módulo Ajustes de la Configuración |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : DANA, DDIS, LMREQM, MTREQM - Salida : Entregable funcional parcial del app. | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
55 | Ejecución, Seguimiento y Control | 41 | Construcción de Módulo Lista de Alarmas | Construcción | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Construcción | Módulo Lista de Alarmas |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : DANA, DDIS, LMREQM, MTREQM - Salida : Entregable funcional parcial del app. | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
56 | Ejecución, Seguimiento y Control | 42 | Construcción de Control de la Piratería de la Aplicación | Construcción | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Construcción | Seguridad |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : DANA, DDIS, LMREQM, MTREQM - Salida : Entregable funcional parcial del app. | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
57 | Ejecución, Seguimiento y Control | 43 | Construcción de Algoritmo de Ahorro de Energía | Construcción | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Construcción | Seguridad |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : DANA, DDIS, LMREQM, MTREQM - Salida : Entregable funcional parcial del app. | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
58 | Ejecución, Seguimiento y Control | 44 | Construcción de Muestreo de Licencia | Construcción | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Construcción | Seguridad |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : DANA, DDIS, LMREQM, MTREQM - Salida : Entregable funcional parcial del app. | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
59 | Ejecución, Seguimiento y Control | 45 | Actualizar Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Construcción | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Software UTP-GPS-ALARM | Construcción |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Solo en caso de existir cambios en los requerimientos. Salida : Siempre tras la revisión y correción de errores | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
60 | Ejecución, Seguimiento y Control | 46 | Elaborar Pruebas Internas de Módulo (Módulo Configura tu Alarma) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Internas | Módulo Configura tu Alarma | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : App - Salida : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
61 | Ejecución, Seguimiento y Control | 47 | Elaborar Informe de Prueba Interna (Módulo Configura tu Alarma) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | INPRUIN_Informe de Pruebas Internas | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Internas | Módulo Configura tu Alarma | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
62 | Ejecución, Seguimiento y Control | 48 | Elaborar Pruebas Internas de Módulo (Módulo Ajustes de la Configuración) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Internas | Módulo Ajustes de la Configuración | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : App - Salida : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
63 | Ejecución, Seguimiento y Control | 49 | Elaborar Informe de Prueba Interna (Módulo Ajustes de la Configuración) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | INPRUIN_Informe de Pruebas Internas | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Internas | Módulo Ajustes de la Configuración | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
64 | Ejecución, Seguimiento y Control | 50 | Elaborar Pruebas Internas de Módulo (Módulo Lista de Alarmas) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Internas | Módulo Lista de Alarmas | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : App - Salida : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
65 | Ejecución, Seguimiento y Control | 51 | Elaborar Informe de Prueba Interna (Módulo Lista de Alarmas) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | INPRUEX_Informe de Pruebas Externas | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Internas | Módulo Lista de Alarmas | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
66 | Ejecución, Seguimiento y Control | 52 | Elaborar Pruebas Externas de Módulo (Módulo Configura tu Alarma) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Internas | Módulo Configura tu Alarma | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : App - Salida : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
67 | Ejecución, Seguimiento y Control | 53 | Elaborar Informe de Prueba Externa (Módulo Configura tu Alarma) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | INPRUEX_Informe de Pruebas Externas | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Externas | Módulo Configura tu Alarma | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
68 | Ejecución, Seguimiento y Control | 54 | Elaborar Pruebas Externas de Módulo (Módulo Ajustes de la Configuración) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Externas | Módulo Ajustes de la Configuración | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : App - Salida : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
69 | Ejecución, Seguimiento y Control | 55 | Elaborar Informe de Prueba Externa (Módulo Ajustes de la Configuración) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | INPRUEX_Informe de Pruebas Externas | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Externas | Módulo Ajustes de la Configuración | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
70 | Ejecución, Seguimiento y Control | 56 | Elaborar Pruebas Externas de Módulo (Módulo Lista de Alarmas) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Externas | Módulo Lista de Alarmas | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : App - Salida : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
71 | Ejecución, Seguimiento y Control | 57 | Elaborar Informe de Prueba Externa (Módulo Lista de Alarmas) | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | INPRUEX_Informe de Pruebas Externas | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas | Pruebas Externas | Módulo Lista de Alarmas | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Errores Encontrados como comentarios | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
72 | Ejecución, Seguimiento y Control | 58 | Elaborar Matriz de Trazabilidad de requerimientos Final | Pruebas | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Software UTP-GPS-ALARM | Pruebas |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Solo en caso de existir cambios en los requerimientos. Salida : Siempre tras la revisión y correción de errores | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
73 | Ejecución, Seguimiento y Control | 59 | Elaborar Guía de Instalación de APK | Implementación | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | GUINSTALL_Guia de Instalación | Software UTP-GPS-ALARM | Implementación | Guía de Usuario |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
74 | Ejecución, Seguimiento y Control | 60 | Elaborar manual de usuario con los módulos Actualizados | Implementación | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | MANUSER_Manual de Usuario | Software UTP-GPS-ALARM | Implementación | Guía de Usuario |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
75 | Ejecución, Seguimiento y Control | 61 | Creción del archivo APK de instalación | Implementación | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Implementación | Preparación del APK |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : App Previa sometida a pruebas - Salida : APK en mención | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
76 | Ejecución, Seguimiento y Control | 62 | Publicación de la Aplicación en Plataforma Google Play | Implementación | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Software UTP-GPS-ALARM | Implementación | Preparación del APK |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
77 | Ejecución, Seguimiento y Control | 63 | Establecer Personal para Inducción |  | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | [6 empty] | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
78 | Ejecución, Seguimiento y Control | 64 | Realizar Inducción al Personal |  | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | [6 empty] | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
79 | Ejecución, Seguimiento y Control | 65 | Verificar Proceso de Inducción |  | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | [6 empty] | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
80 | Ejecución, Seguimiento y Control | 66 | Elaborar Certificado de Inducción de Personal |  | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | [6 empty] | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
81 | Ejecución, Seguimiento y Control | 67 | Pasar a Área de Desarrollo a Personal capacitado |  | REQM | Analista Funcional | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | [6 empty] | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | NO ES DE PROCESO PRO | 1 | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
82 | Ejecución, Seguimiento y Control | 68 | Elaborar Herramienta de Gestión de Aseguramiento de la Calidad (Primera Revisión) |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | HGQA_Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad | Primera Revisión |  |  |  | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Entrada : Todos los documentos sometidos a Revisión | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
83 | Ejecución, Seguimiento y Control | 69 | Elaborar Checklist de Aseguramiento de la Calidad (Primera Revisión) |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad | Primera Revisión |  |  |  | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Entrada : Todos los documentos sometidos a Revisión | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
84 | Ejecución, Seguimiento y Control | 70 | Elaborar Herramienta de Gestión de Aseguramiento de la Calidad (Segunda Revisión) |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | HGQA_Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad | Segunda Revisión |  |  |  | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Entrada : Todos los documentos sometidos a Revisión | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
85 | Ejecución, Seguimiento y Control | 71 | Elaborar Checklist de Aseguramiento de la Calidad (Segunda Revisión) |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad | Segunda Revisión |  |  |  | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Entrada : Todos los documentos sometidos a Revisión | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
86 | Ejecución, Seguimiento y Control | 72 | Elaborar Herramienta de Gestión de Aseguramiento de la Calidad (Tercera Revisión) |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | HGQA_Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad | Tercera Revisión |  |  |  | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Entrada : Todos los documentos sometidos a Revisión | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
87 | Ejecución, Seguimiento y Control | 73 | Elaborar Checklist de Aseguramiento de la Calidad (Tercera Revisión) |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad | Tercera Revisión |  |  |  | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Entrada : Todos los documentos sometidos a Revisión | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
88 | Ejecución, Seguimiento y Control | 74 | Elaborar Matríz de Seguimiento del Proyecto |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | MSPQA_Matriz de Seguimiento de Proyecto |  |  |  |  | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Entrada : Procesos por Área y Cronograma del Proyecto | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
89 | Ejecución, Seguimiento y Control | 75 | Elaborar Informe de Revisión General de QA |  | PPQA | Analista de Calidad | Jefe de Proyecto | Siempre | 1 | Si | ü |  | INREQA_Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad |  |  |  |  | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Entrada : CheckList y Herramienta de Gestión de QA por Revisión | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | 1 | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
90 | Ejecución, Seguimiento y Control | 76 | Elaborar Acta de Reunión Quincenal (1) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | Reunión Quincenal 1 |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacio - Salida : Formato con Datos de Reunión y Firmas Válidas | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
91 | Ejecución, Seguimiento y Control | 77 | Elaborar Acta de Reunión Quincenal (2) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | Reunión Quincenal 2 |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacio - Salida : Formato con Datos de Reunión y Firmas Válidas | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
92 | Ejecución, Seguimiento y Control | 78 | Elaborar Acta de Reunión Quincenal (3) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | Reunión Quincenal 3 |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacio - Salida : Formato con Datos de Reunión y Firmas Válidas | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
93 | Ejecución, Seguimiento y Control | 79 | Elaborar Acta de Reunión Quincenal (4) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | Reunión Quincenal 4 |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacio - Salida : Formato con Datos de Reunión y Firmas Válidas | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
94 | Ejecución, Seguimiento y Control | 80 | Elaborar Acta de Reunión Quincenal (5) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | Reunión Quincenal 5 |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacio - Salida : Formato con Datos de Reunión y Firmas Válidas | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
95 | Ejecución, Seguimiento y Control | 81 | Elaborar Acta de Reunión Quincenal (Final) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | Reunión Final |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacio - Salida : Formato con Datos de Reunión y Firmas Válidas | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
96 | Ejecución, Seguimiento y Control | 82 | Reunión Externa con MST EIRL (1) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Primera Presentación del Proyecto |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
97 | Ejecución, Seguimiento y Control | 83 | Acta de Reunión Externa con Acuerdos Tomados (1) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | AREXT_Acta de reunión Externa | AREXT_Acta de reunión Externa | Primera Presentación del Proyecto |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacio - Salida : Formato con Datos de Reunión y Firmas Válidas | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
98 | Ejecución, Seguimiento y Control | 84 | Reunión Externa con MST EIRL (2) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Segunda Presentación del Proyecto |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
99 | Ejecución, Seguimiento y Control | 85 | Acta de Reunión Externa con Acuerdos Tomados (2) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | AREXT_Acta de reunión Externa | AREXT_Acta de reunión Externa | Segunda Presentación del Proyecto |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacio - Salida : Formato con Datos de Reunión y Firmas Válidas | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
100 | Ejecución, Seguimiento y Control | 86 | Reunión Externa con MST EIRL (3) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  |  | Tercera Presentación del Proyecto |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto |  | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
101 | Ejecución, Seguimiento y Control | 87 | Acta de Reunión Externa con Acuerdos Tomados (3) |  | PRO | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | AREXT_Acta de reunión Externa | AREXT_Acta de reunión Externa | Tercera Presentación del Proyecto |  |  |  | CPROY_Cronograma de Proyecto | Entrada : Formato Vacio - Salida : Formato con Datos de Reunión y Firmas Válidas | 1 | NO ES DE PROCESO REQM | NO ES DE PROCESO PP-PMC | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
Cierre
102 | Cierre | 1 | Revisión de Entregables del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | ACENTRE_Acta de Aceptación de Entregables |  |  |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión | Entrada : Todos los entregables obtenidos | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
103 | Cierre | 2 | Elaborar del Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü |  | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto |  |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
104 | Cierre | 3 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto | ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto | Relatorio del Proyecto |  |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión |  | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
105 | Cierre | 4 | Revisión y Ajustes de Relatorio por el Equipo del Proyecto |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto | ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto | Relatorio del Proyecto |  |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión | Entrada : Documento con datos del relatorio original Salida : Documento revisado por Equipo del Proyecto | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA
106 | Cierre | 5 | Revisión del Relatorio |  | PP-PMC | Jefe de Proyecto | Analista de Calidad | Siempre | 1 | Si | ü | ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto | ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto | Relatorio del Proyecto |  |  |  | PGPROY_Proceso de Gestión | Entrada : Documento con datos del relatorio original Salida : Documento revisado por Analista de Calidad y Cliente | NO ES DE PROCESO PRO | NO ES DE PROCESO REQM | 1 | NO ES DE PROCESO PPQA | NO ES DE PROCESO CM | NO ES DE PROCESO MA

## A02 ABC (hidden)
Nro. De Revision |  |  | 2
Proyecto |  |  | ABC |  |  | Conformidad |  | 17 | [19 empty] | PRO | REQM | ING | PPQA | CM | MA
Revisor |  |  | Revisor2 |  |  | No Conformidad |  | 2 | [18 empty] | Conformidad | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1
Fecha |  |  | 2008-09-05 |  |  | No aplica |  | 1 | [18 empty] | No Conformidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase |  |  | Elaboración - análisis |  |  | Porcentaje de evaluación del proceso |  | 12.42% | [18 empty] | No aplica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Adherencia al proceso |  | 89.47% | [18 empty] | Porcentaje de evaluación del proceso | 5.882% | 1.299% | 1.299% | 1.299% | 1.948% | 0.6494%
[27 empty] | Adherencia al proceso | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Id | Fase Gestión | Descripcion de la Accion |  |  | Área de Proceso relacionado | Descripcion de la tarea |  | Rol Responsable | Rol involucrado | Criterio | Revisión | Conforme |  | Entrada | Salida | Subproceso 1 | Subproceso 2 | Subproceso 3 | Documento que describe el proceso | Comentarios
|  | Id | Descripción | Fase Ingenieria |  | Id | Descripción | [13 empty] | PRO | REQM | ING | PPQA | CM | MA
Elaborar Propuesta | [10 empty] | 1 | No
1 | Elaborar propuesta | 1 | Evaluar condiciones mínimas para presentar propuesta |  | PRO |  |  | JF | Cliente AS | Siempre | 1 | No | û | Project Charter (Opcional) Acta de comité Operativo (Formaliza la solicitud de Elab de Propuesta) Documentación del Proceso de negocio • Procesos a implementar (Validados) • Procedimientos (Validados) • Marco Legal (Vigente) • Formatos de Plantillas(Vali | Se toma la decisión de aceptar o no el proyecto en función a la documentación del proceso de negocio presentado por el cliente y levantamiento de información realizado (evidencia) |  |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Elaborar propuesta | 2 | Elaborar Proyect Charter |  | PRO |  |  | JF | AS |  | 1 | Si | ü | • Acta de comité Operativo (Formaliza la solicitud de Elaboración de Propuesta) • Documentación del Proceso de negocio • Procesos a implementar (Validados) • Procedimientos (Validados) • Marco Legal (Vigente) • Formatos de Plantillas(Validados) | • Project Charter | [5 empty] | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre | 2 | No | û | Comité Operativo Project Charter | Plan de elaboración de propuesta | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | PRO | 1 | Etiquetar documento | AS | GC | Siempre |  |  |  | Plan de elaboracion de propuesta | Documentos etiquetados | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | PRO | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC | RevisadoQA | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de elaboracion de propuesta | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | [5 empty] | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre | 1 | Si | ü | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Si | 1 | 1
7 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | MA | 3 | Levantar la No Conformidad | AS | AP | Siempre |  | Si | ü | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Si
8 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | ING | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  | Si | ü | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | [5 empty] | 1 | 1 | Si | 1 | 1 | 1
9 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | CM | 2 | Etiquetar documento | AC | GC | Siempre |  | Si | ü | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc | Documento etiquetado (revision CQ conforme) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | 1
10 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | CM | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | CM | 3 | Etiquetar documento | AS | GC | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc | Documento etiquetado (En revision [Cliente]) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | CM | 7 | Creacion y Generación de Baseline | GC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc Evidencia de la aprobacion del documento por parte del cliente (Correo u otros) | Documento en el Baseline (actualizado y protegido version final) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Elaborar propuesta | 3 | Levantar información |  | PRO |  |  | AS | Cliente AC | Siempre | 1 | Si | ü | Comité Operativo Información adicional para el levantamiento de información Documentación del Proceso de negocio | Secciones del plan de trabajo: * Objetivos del producto Información validada del proceso de negocio Project Charter Actualizado | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Elaborar propuesta | 3 | Elaboración de la “Lista maestra de requerimientos" |  | PRO |  |  | AS | Cliente AC | Siempre | 3 | NA | l | Comité Operativo Project Charter – Actualizado Información validada del proceso de negocio Documentación del Proceso de negocio Actas de reuniones de trabajo | Secciones del plan de trabajo: * Requerimientos funcionales y no funcionales. Lista maestra de requerimientos – Inicial | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Elaborar propuesta | 3 | Estimación de esfuerzo |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Comité Operativo Lista Maestra de Requerimientos Project Charter – Actualizado | Secciones del plan de trabajo: Esfuerzo del proyecto | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Elaborar propuesta | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 1 | Asegurar que los requerimientos se pueden estimar | AS | AP | Siempre | 1 | Si | ü | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | "7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos” conteniendo los requerimientos a estimar, verificados. “7.0.1.11.R02 Checklist verificacion de requerimientos” con la evidencia que ha sido usado para verificar los requerimientos a estimar. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Elaborar propuesta | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 3 | Revisión de Datos Históricos | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimación para proyectos Internos actualizado. Datos Históricos. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Elaborar propuesta | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | CM | 4 | Estimar los requerimientos en base a Juicio Experto | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos, con los “Requerimientos de Sistema”, estimados en base a Juicio Experto |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Elaborar propuesta | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | CM | 5 | Estimar con la herramienta de estimación apropiada | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimaciones, utilizada para el proceso de estimaciones. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Elaborar propuesta | 3 | Elaboración del cronograma |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  | Si | ü | Comité Operativo Project Charter - Actualizado Lista Maestra de Requerimientos Estimación de esfuerzo | Secciones del plan de trabajo: Cronograma de hitos Cronograma detallado | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Elaborar propuesta | 2.6 | Definición de la organización del proyecto |  | PRO |  |  | JF | Cliente AS | Siempre |  |  |  | Comité Operativo Project Charter - Actualizado Lista Maestra de Requerimientos Cronograma de actividades | Secciones del plan de trabajo: Actualizar la sección “Organización del proyecto.” | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Elaborar propuesta | 2.7 | Elaboración de los planes de soporte |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Comité Operativo Project Charter - Actualizado Lista Maestra de Requerimientos Cronograma de actividades | Secciones del plan de trabajo: Plan de riesgos Plan de comunicaciones Plan de dependencias del proyecto Plan de Integración de proyecto Plan de verificación Plan de gestión interna del proyecto | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Elaborar propuesta | 4 | Revisión y ajustes internos |  | PRO |  |  | JF | AS | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Lista maestra de requerimientos Estimación de esfuerzo | Plan de proyecto – Inicial ajustado | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 1 | Etiquetar directorio | AS | GC | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.8 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.9.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.9.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.9.R05 Plantilla de cronograma de proyec | Documentos etiquetados (Revision [cliente] conforme) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC | RevisadoQA | Siempre |  | Si | ü | 7.0.1.08 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | Si | 1 | 1
26 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AP | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 2 | Etiquetar directorio | AC | GC | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.8 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.9.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.9.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.9.R05 Plantilla de cronograma de proyec | Documentos etiquetados (Revision GC conforme) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC | GC | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.8 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.9.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.9.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.9.R05 Plantilla de cronograma de proyec | -Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls -Revision QA-Desarrollo.xls | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | Elaborar propuesta | 3 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 3 | Etiquetar directorio | AS | GC | Siempre |  | Si | ü | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.08 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.09.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.09.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de pr | Etiquetar dierctorio (En revision [cliente] ) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | 1
32 | Elaborar propuesta | 4 | Revisión y ajustes con el cliente |  | PRO |  |  | Cliente | JF AS | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Lista maestra de requerimientos Estimación de esfuerzo | Plan de proyecto – Inicial – ajustado con el cliente | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Elaborar propuesta | 4 | Aprobación |  | PRO |  |  | Cliente | AS | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto – Inicial – ajustado con el cliente | Plan de proyecto – Inicial aprobado | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | Elaborar propuesta | 5 | Procesar Cambios en la Elaboración de Propuesta. |  | PRO |  |  | AS | AP | SIempre |  |  |  | Solicitud de cambio | Solicitud de cambio procesada -Cronograma de Propuesta del Proyecto Interno Preliminar - (Actualizado) -Listado de seguimiento de cronogramas (Actualizado | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | Elaborar propuesta | 3.2 | Aprobación |  | CM | 6 | Crear y Generar Baseline | GC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.08 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.09.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.09.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de pr | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Inicio | [11 empty] | W
36 | Inicio | 1 | Revisión, ajustes de Project Charter |  | PRO |  |  | JF | AS GP | Siempre | 2 | Si | ü | Project Charter | • Project Charter (actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | Inicio | 2.1 | Inicio del desarrollo del plan de proyecto |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre | 1 | Si | ü | Propuesta Project Charter Lista Maestra de Requerimientos Estimación de esfuerzo de la Propuesta | Secciones del Plan de Proyecto Interno preliminar: a. Introducción b. Alcances | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | Inicio | 2.1 | Inicio del desarrollo del plan de proyecto |  | REQM | 1 | Definir la organización para gestionar los requerimientos | JF | Cliente AS | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de proyecto - Inicial | 7.0.1.11.R01 Plantilla de Plan de Gestión de requerimientos proyectos Internos completada |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | Si | 1 | 1 | 1 | 1
39 | Inicio | 2.2 | Definir el alcance del proyecto |  | PRO |  |  | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter | WBS Matriz de entregables | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | Inicio | 2.3 | Definir el alcance del producto |  | PRO |  |  | AS | Cliente AP | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter Lista Maestra de Requerimientos | Lista maestra de requerimientos actualizada | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | Inicio | 2.3 | Definir el alcance del producto |  | REQM | 2 | Definir los requerimientos | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Plantilla de Plan de Gestión de requerimientos proyectos Internos completada | 7.0.1.11.R03 Lista maestra de requerimientos para proyectos Internos |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | Inicio | 2.3 | Definir el alcance del producto |  | REQM | 3 | Revisar definiciones | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R03 Lista maestra de requerimientos para proyectos Internos | Acta de observaciones de requerimientos |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | Inicio | 2.3 | Definir el alcance del producto |  | REQM | 5 | Aprobar los requerimientos | Cliente | AS | Siempre |  |  |  | Requerimientos sin observaciones pendientes. | Acta de aprobación de requerimientos |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO |  |  | AS | JF AP | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter Lista Maestra de Requerimientos Estimación de esfuerzo | Secciones del Plan de proyecto: Estimaciones | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 1 | Asegurar que los requerimientos se pueden estimar | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | "7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos” conteniendo los requerimientos a estimar, verificados. “7.0.1.11.R02 Checklist verificacion de requerimientos” con la evidencia que ha sido usado para verificar los requerimientos a estimar. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 3 | Revisión de Datos Históricos | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimación para proyectos Internos actualizado. Datos Históricos. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 4 | Estimar los requerimientos en base a Juicio Experto | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos, con los “Requerimientos de Sistema”, estimados en base a Juicio Experto |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 5 | Estimar con la herramienta de estimación apropiada | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimaciones, utilizada para el proceso de estimaciones. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | Inicio | 2 | Elaboración del cronograma |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter Lista Maestra de Requerimientos Estimación de esfuerzo | Secciones del Plan de proyecto: Cronograma de hitos Cronograma detallado | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | Inicio | 2 | Definición de la organización del proyecto |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter Lista Maestra de Requerimientos Cronograma de actividades | Actualizar la sección 5. Organización del proyecto. | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | Inicio | 2 | Elaboración de los planes de soporte |  | PRO |  |  | AS | JF AC | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto Lista Maestra de Requerimientos Cronograma de actividades Organización del proyecto | Plan de gestión Interna de proyecto Secciones del Plan de proyecto: • Gestión de riesgos • Gestión de comunicaciones • Gestión integrada de proyectos • Gestión de datos • Gestión de la configuración • Gestión de cambios en los requerimientos • Gestión de | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | Inicio | 2.7 | Elaboración de los planes de soporte | Incepción | PRO | 1 | Planificar mantenimiento de parámetros de estimación. | AS | JF | Siempre |  |  |  |  | Plan de Estimaciones | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PRO |  |  | JF | AS | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto Plan de gestión interna | Plan de proyecto ajustado internamente Plan de gestión interna ajustado | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | Inicio | 3 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 1 | Etiquetar documento | AS | GC | Siempre |  | Si |  | Documentacion de definción de Proyecto Interno (Plan de proyecto, Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Documento etiquetados (Revision AS Conforme XX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | 1
54 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC | RevisadoQA | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto Interno.mpp * Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) etiquetados | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | CM | 1 | Etiquetar directorio | AC | AS | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Documentos etiquetados (revision CG Conforme XX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | CM | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC | AS | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | Inicio | 3.3 | Aprobación | Incepción | CM | 3 | Etiquetar directorio | AS | AP | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | Inicio | 3.2 | Revisión y ajustes con el cliente | Incepción | REQM | 6 | Preparar y presentar requerimientos para autorización formal | AS | Cliente | Siempre |  | Si | ü | Requerimientos definidos. Acta Genérica (Agenda aceptación de requerimientos). | Plan de proyecto Interno Documento de alcance. Acta de observaciones de requerimientos |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | Si | 1 | 1 | 1 | 1
62 | Inicio | 3.2 | Revisión y ajustes con el cliente | Incepción | REQM | 7 | ¿Hay observaciones en los requerimientos definidos? | AS |  | Siempre |  |  |  | Requerimientos sin observaciones. | Observaciones a los requerimientos resueltas |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Inicio | 3.3 | Aprobación | Incepción | PRO |  |  | Cliente | JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto ajustado con el cliente | Plan de proyecto aprobado Listado de Seguimiento de cronogramas | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | Inicio | 3.3 | Aprobación | Incepción | REQM | 8 | Autorizar formalmente los requerimientos | AS |  | Siempre |  |  |  | Requerimientos sin observaciones. | 7.0.1.11.R03 Lista maestra de requerimientos para proyectos Internos (autorizada). Acta Genérica (Agenda autorización de requerimientos). |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | Inicio | 3.3 | Aprobación | Incepción | CM | 5 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | Inicio | 4 | Reunión interna de inicio de proyecto | Incepción | PRO |  |  | AS | AP JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto (Aprobado) | TSP del proyecto Acta de reunión interna de inicio del proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | Inicio | 5 | Reunión externa de inicio de proyecto | Incepción | PRO |  |  | AS | Cliente JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto (Aprobado) TSP del proyecto | TSP del proyecto Acta de reunión externa de inicio de proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ejecucion seguimiento y Control | [11 empty] | W
68 | Ejecución, seguimiento y control | 1 | Asignación de trabajo |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto aprobado Plan de iteraciones de ingeniería | Plan semanal, para el equipo de proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | Plan semanal | Time Report |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | Ejecución, seguimiento y control |  | Ejecución del trabajo asignado |  | ING |  |  | AS | AP Cliente | Siempre |  | Si | ü | Entregables producidos Plan semanal | Documentación de analisis (Documento Analisis, lista incidencias). | [5 empty] | 1 | 1 | Si | 1 | 1 | 1
71 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC | RevisadoQA | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto especial.mpp. * Documentacion de analisis (Documento Analisis, lista incidencias). | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
72 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | CM | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada (glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, analisis, implementacion.doc, glosario terminos) | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración análisis |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto especial.mpp. * Documentacion de Implementación del sistema. | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
77 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
78 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
79 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
80 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | CON | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada (glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, analisis, implementacion.doc, glosario terminos) revisada | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración análisis |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
81 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | CON | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC | AC | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada (glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, analisis, implementacion.doc, glosario terminos) revisada | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración análisis |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
82 | Ejecución, seguimiento y control | 3.3 | Aprobación | Incepción | CON | 3 | Etiquetar directorio | AS | AP | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) por revisar | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
83 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | CON | 6 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada (glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, analisis, implementacion.doc, glosario terminos) | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración análisis |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
84 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | EST | 1 | Mantener parámetros de estimación | AS | AP | Siempre |  |  |  | datos c | Parámetros y herramienta de estimaciones calibrados |  | Iteración análisis |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
85 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | EST | 1 | Asegurar que los requerimientos se pueden estimar | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | "7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos” conteniendo los requerimientos a estimar, verificados. “7.0.1.11.R02 Checklist verificacion de requerimientos” con la evidencia que ha sido usado para verificar los requerimientos a estimar. |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
86 | Ejecución, seguimiento y control | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | EST | 3 | Revisión de Datos Históricos | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimación para proyectos Internos actualizado. Datos Históricos. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
87 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | EST | 4 | Estimar los requerimientos en base a Juicio Experto | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos, con los “Requerimientos de Sistema”, estimados en base a Juicio Experto |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
88 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | EST | 5 | Estimar con la herramienta de estimación apropiada | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimaciones, utilizada para el proceso de estimaciones. |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
89 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
90 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | QA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto especial.mpp. * Documentacion del diseño de proyecto Interno. | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
91 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | QA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
92 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | QA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
93 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | QA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
94 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos etiquetados (Revision GQ Conforme XXX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
95 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
96 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Incepción | CON | 3 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
97 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 5 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
98 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada con el cliente (plan iteraciones, informe iteraciones, plan pruebas, definicion casos pruebas, informe data, casos prueba, manual de administración de sistemas, manual de sistemas, manual de usuario, Fuentes) | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
99 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | QA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | *7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto Interno.mpp * Documentacion tecnica acordada con el cliente (plan iteraciones, informe iteraciones, plan pruebas, definicion casos pruebas, informe data, casos prueba, manual de administración de sistemas | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | QA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
101 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | QA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
102 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | QA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
103 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | CON | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada con el cliente (plan iteraciones, informe iteraciones, plan pruebas, definicion casos pruebas, informe data, casos prueba, manual de administración de sistemas, manual de sistemas, manual de usuario, Fuentes) | Documentos etiquetados (Revision GQ Conforme XXX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Construccion |  | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
104 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | CON | 8 | Auditar gestion de configuracion de PE | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada con el cliente (plan iteraciones, informe iteraciones, plan pruebas, definicion casos pruebas, informe data, casos prueba, manual de administración de sistemas, manual de sistemas, manual de usuario, Fuentes) | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
105 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Incepción | CON | 3 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
106 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | CON | 6 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final en VSS) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Pruebas Internas | EST | 1 | Mantener parámetros de estimación | AS | AP | Siempre |  |  |  | Informe de actividades | Parámetros y herramienta de estimaciones calibrados |  | Iteracion Construccion |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
108 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Pruebas Internas | EST | 1 | Asegurar que los requerimientos se pueden estimar | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | "7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos” conteniendo los requerimientos a estimar, verificados. “7.0.1.11.R02 Checklist verificacion de requerimientos” con la evidencia que ha sido usado para verificar los requerimientos a estimar. |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
109 | Ejecución, seguimiento y control | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | EST | 3 | Revisión de Datos Históricos | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimación para proyectos Internos actualizado. Datos Históricos. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
110 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Pruebas Internas | EST | 4 | Estimar los requerimientos en base a Juicio Experto | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos, con los “Requerimientos de Sistema”, estimados en base a Juicio Experto |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
111 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Pruebas Internas | EST | 5 | Estimar con la herramienta de estimación apropiada | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimaciones, utilizada para el proceso de estimaciones. |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
112 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Transición |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
113 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | QA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto Interno.mpp * Plantilla acta aceptacion producto.doc | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
114 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | QA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
115 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | QA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | QA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
117 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | CON | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos etiquetados (Revision GQ Conforme XXX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Transición |  | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
118 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | CON | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
119 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Incepción | CON | 3 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Transición |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
120 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | CON | 5 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final en VSS) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Transición |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
121 | Ejecución, seguimiento y control | 3 | Preparar Comité Interno de Proyecto Interno |  | MA | 1 | Recolección de medidas y Generación del Tablero de Control (Línea) | AS |  | Siempre |  |  |  | • Checklist de medidas.xls • Metricas.xls | • Tablero Control de Metricas • Registro_Metricas.xls (de proyecto Interno) |  |  |  | 8.5.2.2 Proceso Recolección y Generación de Métricas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | Ejecución, seguimiento y control | 3 | Preparar Comité Interno de Proyecto Interno |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | Plan semanal Time report Registro de riesgos TSP (Plan de Acción) Acta de Comité Interno anterior. Plan de Proyectos | Plan semanal |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | Ejecución, seguimiento y control | 4 | Realizar Comité Interno de Proyecto Interno |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | TSP (Plan de Acción) Registro de riesgos Acta de Comité Interno anterior. Plan semanal | Acta de Comité Interno Registro de riesgos(Actualizado) TSP (Plan de Acción) Plan semanal(Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | Ejecución, seguimiento y control | 4 | Realizar Comité Interno de Proyecto Interno |  | MA | 2 | Revisión de Tablero por la Línea | AS | AP | Siempre |  |  |  | Tablero Control de Metricas ( de proyecto Interno) | 8.7.R05 Plantilla de Acta de Reunion.doc (comité de proyecto Interno) |  |  |  | 8.5.2.2 Proceso Recolección y Generación de Métricas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | Ejecución, seguimiento y control | 4 | Realizar Comité Interno de Proyecto Interno |  | INF | 1 | Proponer y enviar Oportunidades de Mejora a la cuenta pública del Equipo de Mejora de procesos (organizacional o instancia) | AS | AP | Siempre |  |  |  | 8.7.04.R02 Formato Oportunidad de Mejora.doc | 8.7.04.R01 Registro de Oportunidades de Mejora.xls |  |  |  | 8.7.04 Procedimiento Envio Registro Prop Oport Mejora.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
126 | Ejecución, seguimiento y control | 5 | Elaborar informe de Estado de Proyecto Interno |  | PRO |  |  | AS |  | Siempre |  |  |  | Plan semanal Time report Acta de Comité Interno Registro de riesgos Acta de Comité Sistemas Interno anterior TSP | Informe de estado de proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | Ejecución, seguimiento y control | 5 | Elaborar informe de Estado de Proyecto Interno |  | MA | 3 | Consolidación del Tablero de Control de Métricas del Servicio | GM | AS AC AP | Siempre |  |  |  | Registro_Metricas.xls (todas los proyectos Internos) | Tablero de Control de Métricas (del Servicio) |  |  |  | 8.5.2.2 Proceso Recolección y Generación de Métricas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | Ejecución, seguimiento y control | 6 | Preparar Infomación para Comité de Fábrica |  | PRO |  |  | JF | AS | Siempre |  |  |  | Informe de estados de Proyecto Interno. Registro de riesgos de Proyecto Interno. Tablero de seguimiento de pendientes de Proyecto Interno. Tablero de métricas de Proyecto Interno (Actualizado) | Informe de estado del servicio Registro de riesgos del servicio (Actualizado) Tablero de seguimiento de pendientes del servicio (Actualizado) Tablero de métricas del servicio (Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
129 | Ejecución, seguimiento y control | 7 | Realizar Comité de Fábrica |  | PRO |  |  | JF | AS | Siempre |  |  |  | Informe de estado de proyecto Time report Acta de Comité Interno (una por proyecto) Registro de riesgos (Servicio) Acta de Comité Sistemas Interno anterior Tablero de Seguimiento de Pendientes (TSP). | Informe de estado de proyecto (Actualizado) Acta de Comité de Analistas de Proyectos Internos TSP actualizado. Registro de riesgos actualizado (si se requiere) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | Ejecución, seguimiento y control | 6 | Realizar Comité de Fábrica |  | MA | 4 | Análisis: Presentación y revisión del Tablero de Control de Métricas del Servicio | JF | AS AC AP | Siempre |  |  |  | Tablero de Control de Métricas (del Servicio) | 8.7.R05 Plantilla de Acta de Reunion.doc (comité de analistas) |  |  |  | 8.5.2.2 Proceso Recolección y Generación de Métricas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
131 | Ejecución, seguimiento y control | 8 | Preparar Comité de Sistemas por Proyecto Interno |  | PRO |  |  | JF |  | Siempre |  |  |  | Informe de estado de proyecto (Sección para Comité de Sistemas) TSP actualizado. | Acta de Comité Sistemas(Preliminar) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
132 | Ejecución, seguimiento y control | 9 | Realizar Comité de Sistemas por Proyecto Interno |  | PRO |  |  | AS | Cliente JF | Siempre |  |  |  | Acta de Comité Sistemas (Preliminar) | Acta de Comité Sistemas. TSP (Actualizado) Registro de riesgos (Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
133 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Preparar Comité Interno con Gerente de Proyecto |  | PRO |  |  | JF | GM GC AC | Siempre |  |  |  | TSP (del servicio de Proyectos Internos) Tablero de Métricas (del servicio de Proyectos Internos) Matriz de Riesgo (del servicio de Proyectos Internos) Acta de Comité Sistemas del servicio de Proyectos Internos. | Acta de Comité Interno con Gerente de Proyecto (preliminar). TSP del servicio de Proyectos Internos (Actualizado) Tablero de Métricas (Actualizado) Registro de riesgos del servicio de Proyectos Internos (Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
134 | Ejecución, seguimiento y control | 11 | Realizar Comité Interno con Gerente de Proyecto |  | PRO |  |  | JF | GP GM GC AC | Siempre |  |  |  | Acta de Comité Interno con el Gerente de Proyecto (preliminar). | Acta de Comité Interno con Gerente de Proyecto. TSP del servicio de Proyectos Internos (Actualizado - Revisado) Tablero de Métricas (Actualizado - Revisado) Registro de riesgos del servicio de Proyectos Internos (Actualizado – Revisado) Revisión de proble |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | Ejecución, seguimiento y control | 12 | Proveer información para comités establecidos en el Plan de servicio |  | PRO |  |  | JF |  | Siempre |  |  |  | Acta de Comité Sistemas. Acta de Comité Interno con el Gerente de Proyecto TSP (Actualizado del servicio de Proyectos Internos) Registro de riesgos (Actualizado del servicio de Proyectos Internos) | Acta de Comité Sistemas. TSP (Actualizado) Registro de riesgos (Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
136 | Ejecución, seguimiento y control | 13 | Procesar cambios en el proyecto |  | PRO |  |  | AS |  | Siempre |  |  |  | Solicitud de cambio | Solicitud de cambio procesada Listado de seguimiento de cronogramas (actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
137 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Procesar cambios en el proyecto |  | REQM | 9.1 | Solicitar cambio formalmente | Cliente | AS | Siempre |  |  |  | Cambio en requerimiento acordado Requerimiento nuevo. | Solicitud de cambios a requerimientos | Manejar cambios en los requerimientos |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Procesar cambios en el proyecto |  | REQM | 9.2 | Informar impacto de evaluar | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | Solicitud de cambios a requerimientos Mantenimiento | Solicitud de cambios a requerimientos (Hoja: Plan Estudio de impacto) Registro de cambios a requerimientos | Manejar cambios en los requerimientos |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
139 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Procesar cambios en el proyecto |  | REQM | 9.4 | Evaluar el impacto del cambio | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | Solicitud de cambios a requerimientos Mantenimiento (Hojas: Solicitud de Cambio y Plan Estudio de impacto) autorizado para evaluación | Solicitud de cambios a requerimientos (Hoja: Análisis de impacto) Registro de cambios a requerimientos (Actualizado) | Manejar cambios en los requerimientos |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
140 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Procesar cambios en el proyecto |  | REQM | 9.6 | Formalizar el cambio | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | Solicitud de cambios a requerimientos Mantenimiento | Acta de aceptación de cambios a requerimientos | Manejar cambios en los requerimientos |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cierre | [11 empty] | 7
141 | Cierre | 1 | Elaborar acta de cierre del proyecto |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Acta de aceptación formal del producto (Ingeniería) | Acta de cierre del proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | Acta de aceptación formal del producto (Ingeniería) | Relatorio del proyecto. Acta de revisión de Relatorio con el equipo del proyecto. Acta de revisión de Relatorio con los miembros del servicio. |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | ING | 1 | Mantener parámetros de estimación | AS | AP | Siempre |  |  |  | Consolidado | Parámetros y herramienta de estimaciones calibrados |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | Cierre | 3 | Elaborar el relatorio del Proyecto | Elaboración - Iteración diseño | CM | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | 7.0.1.9.R09 Plantilla de acta de cierre de proyecto Plantilla de relatorio de proyecto | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto Interno.mpp | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
146 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
147 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
148 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls | • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
149 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto | Transición | CM | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | 7.0.1.9.R09 Plantilla de acta de cierre de proyecto Plantilla de relatorio de proyecto | Documentos etiquetados (Revision GQ Conforme XXX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
150 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto | Transición | CM | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC |  | Siempre |  |  |  | 7.0.1.9.R09 Plantilla de acta de cierre de proyecto Plantilla de relatorio de proyecto | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
151 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto | Incepción | CM | 3 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
152 | Cierre | 3 | Archivar registros del proyecto |  | CM |  |  | GC | AS JF | Siempre |  |  |  | Acta de aceptación formal del producto (Ingeniería) Acta de cierre del proyecto Acta de revisión de Relatorio con los miembros del servicio. | Productos del proyecto y entregables asociados, quedan archivados. |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
153 | Cierre | 4 | Archivar registros del proyecto | Transición | CM | 5 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | 7.0.1.9.R09 Plantilla de acta de cierre de proyecto Plantilla de relatorio de proyecto | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final en VSS) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## A03 XYZ (hidden)
Nro. De Revision |  |  | 3
Proyecto |  |  | XYZ |  |  | Conformidad |  | 17 | [19 empty] | PRO | REQM | ING | PPQA | CM | MA
Revisor |  |  | Revisor3 |  |  | No Conformidad |  | 2 | [18 empty] | Conformidad | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1
Fecha |  |  | 2008-09-05 |  |  | No aplica |  | 1 | [18 empty] | No Conformidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase |  |  | Transición |  |  | Porcentaje de evaluación del proceso |  | 12.42% | [18 empty] | No aplica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Adherencia al proceso |  | 89.47% | [18 empty] | Porcentaje de evaluación del proceso | 5.882% | 1.299% | 1.299% | 1.299% | 1.948% | 0.6494%
[27 empty] | Adherencia al proceso | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Id | Fase Gestión | Descripcion de la Accion |  |  | Área de Proceso relacionado | Descripcion de la tarea |  | Rol Responsable | Rol involucrado | Criterio | Revisión | Conforme |  | Entrada | Salida | Subproceso 1 | Subproceso 2 | Subproceso 3 | Documento que describe el proceso | Comentarios
|  | Id | Descripción | Fase Ingenieria |  | Id | Descripción | [13 empty] | PRO | REQM | ING | PPQA | CM | MA
Elaborar Propuesta | [10 empty] | 1 | No
1 | Elaborar propuesta | 1 | Evaluar condiciones mínimas para presentar propuesta |  | PRO |  |  | JF | Cliente AS | Siempre | 1 | No | û | Project Charter (Opcional) Acta de comité Operativo (Formaliza la solicitud de Elab de Propuesta) Documentación del Proceso de negocio • Procesos a implementar (Validados) • Procedimientos (Validados) • Marco Legal (Vigente) • Formatos de Plantillas(Vali | Se toma la decisión de aceptar o no el proyecto en función a la documentación del proceso de negocio presentado por el cliente y levantamiento de información realizado (evidencia) |  |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Elaborar propuesta | 2 | Elaborar Proyect Charter |  | PRO |  |  | JF | AS |  | 1 | Si | ü | • Acta de comité Operativo (Formaliza la solicitud de Elaboración de Propuesta) • Documentación del Proceso de negocio • Procesos a implementar (Validados) • Procedimientos (Validados) • Marco Legal (Vigente) • Formatos de Plantillas(Validados) | • Project Charter | [5 empty] | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre | 2 | No | û | Comité Operativo Project Charter | Plan de elaboración de propuesta | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | PRO | 1 | Etiquetar documento | AS | GC | Siempre |  |  |  | Plan de elaboracion de propuesta | Documentos etiquetados | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | PRO | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC | RevisadoQA | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de elaboracion de propuesta | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | [5 empty] | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre | 1 | Si | ü | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Si | 1 | 1
7 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | MA | 3 | Levantar la No Conformidad | AS | AP | Siempre |  | Si | ü | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Si
8 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | ING | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  | Si | ü | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | [5 empty] | 1 | 1 | Si | 1 | 1 | 1
9 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | CM | 2 | Etiquetar documento | AC | GC | Siempre |  | Si | ü | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc | Documento etiquetado (revision CQ conforme) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | 1
10 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | CM | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | CM | 3 | Etiquetar documento | AS | GC | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc | Documento etiquetado (En revision [Cliente]) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Elaborar propuesta | 3 | Elaborar Plan de elaboración de propuesta |  | CM | 7 | Creacion y Generación de Baseline | GC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc Evidencia de la aprobacion del documento por parte del cliente (Correo u otros) | Documento en el Baseline (actualizado y protegido version final) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Elaborar propuesta | 3 | Levantar información |  | PRO |  |  | AS | Cliente AC | Siempre | 1 | Si | ü | Comité Operativo Información adicional para el levantamiento de información Documentación del Proceso de negocio | Secciones del plan de trabajo: * Objetivos del producto Información validada del proceso de negocio Project Charter Actualizado | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Elaborar propuesta | 3 | Elaboración de la “Lista maestra de requerimientos" |  | PRO |  |  | AS | Cliente AC | Siempre | 3 | NA | l | Comité Operativo Project Charter – Actualizado Información validada del proceso de negocio Documentación del Proceso de negocio Actas de reuniones de trabajo | Secciones del plan de trabajo: * Requerimientos funcionales y no funcionales. Lista maestra de requerimientos – Inicial | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Elaborar propuesta | 3 | Estimación de esfuerzo |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Comité Operativo Lista Maestra de Requerimientos Project Charter – Actualizado | Secciones del plan de trabajo: Esfuerzo del proyecto | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Elaborar propuesta | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 1 | Asegurar que los requerimientos se pueden estimar | AS | AP | Siempre | 1 | Si | ü | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | "7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos” conteniendo los requerimientos a estimar, verificados. “7.0.1.11.R02 Checklist verificacion de requerimientos” con la evidencia que ha sido usado para verificar los requerimientos a estimar. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Elaborar propuesta | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 3 | Revisión de Datos Históricos | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimación para proyectos Internos actualizado. Datos Históricos. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Elaborar propuesta | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | CM | 4 | Estimar los requerimientos en base a Juicio Experto | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos, con los “Requerimientos de Sistema”, estimados en base a Juicio Experto |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Elaborar propuesta | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | CM | 5 | Estimar con la herramienta de estimación apropiada | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimaciones, utilizada para el proceso de estimaciones. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Elaborar propuesta | 3 | Elaboración del cronograma |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  | Si | ü | Comité Operativo Project Charter - Actualizado Lista Maestra de Requerimientos Estimación de esfuerzo | Secciones del plan de trabajo: Cronograma de hitos Cronograma detallado | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Elaborar propuesta | 2.6 | Definición de la organización del proyecto |  | PRO |  |  | JF | Cliente AS | Siempre |  |  |  | Comité Operativo Project Charter - Actualizado Lista Maestra de Requerimientos Cronograma de actividades | Secciones del plan de trabajo: Actualizar la sección “Organización del proyecto.” | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Elaborar propuesta | 2.7 | Elaboración de los planes de soporte |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Comité Operativo Project Charter - Actualizado Lista Maestra de Requerimientos Cronograma de actividades | Secciones del plan de trabajo: Plan de riesgos Plan de comunicaciones Plan de dependencias del proyecto Plan de Integración de proyecto Plan de verificación Plan de gestión interna del proyecto | Elaborar propuesta |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Elaborar propuesta | 4 | Revisión y ajustes internos |  | PRO |  |  | JF | AS | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Lista maestra de requerimientos Estimación de esfuerzo | Plan de proyecto – Inicial ajustado | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 1 | Etiquetar directorio | AS | GC | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.8 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.9.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.9.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.9.R05 Plantilla de cronograma de proyec | Documentos etiquetados (Revision [cliente] conforme) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC | RevisadoQA | Siempre |  | Si | ü | 7.0.1.08 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | Si | 1 | 1
26 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AP | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 2 | Etiquetar directorio | AC | GC | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.8 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.9.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.9.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.9.R05 Plantilla de cronograma de proyec | Documentos etiquetados (Revision GC conforme) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | Elaborar propuesta | 3.1 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC | GC | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.8 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.9.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.9.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.9.R05 Plantilla de cronograma de proyec | -Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls -Revision QA-Desarrollo.xls | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | Elaborar propuesta | 3 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 3 | Etiquetar directorio | AS | GC | Siempre |  | Si | ü | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.08 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.09.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.09.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de pr | Etiquetar dierctorio (En revision [cliente] ) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | 1
32 | Elaborar propuesta | 4 | Revisión y ajustes con el cliente |  | PRO |  |  | Cliente | JF AS | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Lista maestra de requerimientos Estimación de esfuerzo | Plan de proyecto – Inicial – ajustado con el cliente | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Elaborar propuesta | 4 | Aprobación |  | PRO |  |  | Cliente | AS | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto – Inicial – ajustado con el cliente | Plan de proyecto – Inicial aprobado | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.08 Proceso de elaboracion de propuestas de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | Elaborar propuesta | 5 | Procesar Cambios en la Elaboración de Propuesta. |  | PRO |  |  | AS | AP | SIempre |  |  |  | Solicitud de cambio | Solicitud de cambio procesada -Cronograma de Propuesta del Proyecto Interno Preliminar - (Actualizado) -Listado de seguimiento de cronogramas (Actualizado | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | Elaborar propuesta | 3.2 | Aprobación |  | CM | 6 | Crear y Generar Baseline | GC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.8.R01 Plantilla de plan de elaboracion de propuestas.doc 7.0.1.08 .R02 Plantilla de cronograma de propuestas.mpp 7.0.1.09.R01 Plantilla de project charter.doc 7.0.1.09.R03 Plantilla de plan de proyecto.doc 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de pr | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final) | 7.0.1.14.R13 Procedimiento Control de Documentos de Gestion.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Inicio | [11 empty] | W
36 | Inicio | 1 | Revisión, ajustes de Project Charter |  | PRO |  |  | JF | AS GP | Siempre | 2 | Si | ü | Project Charter | • Project Charter (actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | Inicio | 2.1 | Inicio del desarrollo del plan de proyecto |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre | 1 | Si | ü | Propuesta Project Charter Lista Maestra de Requerimientos Estimación de esfuerzo de la Propuesta | Secciones del Plan de Proyecto Interno preliminar: a. Introducción b. Alcances | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | Inicio | 2.1 | Inicio del desarrollo del plan de proyecto |  | REQM | 1 | Definir la organización para gestionar los requerimientos | JF | Cliente AS | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de proyecto - Inicial | 7.0.1.11.R01 Plantilla de Plan de Gestión de requerimientos proyectos Internos completada |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | Si | 1 | 1 | 1 | 1
39 | Inicio | 2.2 | Definir el alcance del proyecto |  | PRO |  |  | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter | WBS Matriz de entregables | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | Inicio | 2.3 | Definir el alcance del producto |  | PRO |  |  | AS | Cliente AP | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter Lista Maestra de Requerimientos | Lista maestra de requerimientos actualizada | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | Inicio | 2.3 | Definir el alcance del producto |  | REQM | 2 | Definir los requerimientos | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Plantilla de Plan de Gestión de requerimientos proyectos Internos completada | 7.0.1.11.R03 Lista maestra de requerimientos para proyectos Internos |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | Inicio | 2.3 | Definir el alcance del producto |  | REQM | 3 | Revisar definiciones | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R03 Lista maestra de requerimientos para proyectos Internos | Acta de observaciones de requerimientos |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | Inicio | 2.3 | Definir el alcance del producto |  | REQM | 5 | Aprobar los requerimientos | Cliente | AS | Siempre |  |  |  | Requerimientos sin observaciones pendientes. | Acta de aprobación de requerimientos |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO |  |  | AS | JF AP | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter Lista Maestra de Requerimientos Estimación de esfuerzo | Secciones del Plan de proyecto: Estimaciones | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 1 | Asegurar que los requerimientos se pueden estimar | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | "7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos” conteniendo los requerimientos a estimar, verificados. “7.0.1.11.R02 Checklist verificacion de requerimientos” con la evidencia que ha sido usado para verificar los requerimientos a estimar. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 3 | Revisión de Datos Históricos | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimación para proyectos Internos actualizado. Datos Históricos. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 4 | Estimar los requerimientos en base a Juicio Experto | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos, con los “Requerimientos de Sistema”, estimados en base a Juicio Experto |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Inicio | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | PRO | 5 | Estimar con la herramienta de estimación apropiada | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimaciones, utilizada para el proceso de estimaciones. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | Inicio | 2 | Elaboración del cronograma |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter Lista Maestra de Requerimientos Estimación de esfuerzo | Secciones del Plan de proyecto: Cronograma de hitos Cronograma detallado | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | Inicio | 2 | Definición de la organización del proyecto |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto - Inicial Project Charter Lista Maestra de Requerimientos Cronograma de actividades | Actualizar la sección 5. Organización del proyecto. | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | Inicio | 2 | Elaboración de los planes de soporte |  | PRO |  |  | AS | JF AC | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto Lista Maestra de Requerimientos Cronograma de actividades Organización del proyecto | Plan de gestión Interna de proyecto Secciones del Plan de proyecto: • Gestión de riesgos • Gestión de comunicaciones • Gestión integrada de proyectos • Gestión de datos • Gestión de la configuración • Gestión de cambios en los requerimientos • Gestión de | Planeamiento |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | Inicio | 2.7 | Elaboración de los planes de soporte | Incepción | PRO | 1 | Planificar mantenimiento de parámetros de estimación. | AS | JF | Siempre |  |  |  |  | Plan de Estimaciones | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PRO |  |  | JF | AS | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto Plan de gestión interna | Plan de proyecto ajustado internamente Plan de gestión interna ajustado | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | Inicio | 3 | Revisión y ajustes internos |  | CM | 1 | Etiquetar documento | AS | GC | Siempre |  | Si |  | Documentacion de definción de Proyecto Interno (Plan de proyecto, Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Documento etiquetados (Revision AS Conforme XX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | 1
54 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC | RevisadoQA | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto Interno.mpp * Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) etiquetados | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | CM | 1 | Etiquetar directorio | AC | AS | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Documentos etiquetados (revision CG Conforme XX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | Inicio | 3.1 | Revisión y ajustes internos | Incepción | CM | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC | AS | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | Inicio | 3.3 | Aprobación | Incepción | CM | 3 | Etiquetar directorio | AS | AP | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | Inicio | 3.2 | Revisión y ajustes con el cliente | Incepción | REQM | 6 | Preparar y presentar requerimientos para autorización formal | AS | Cliente | Siempre |  | Si | ü | Requerimientos definidos. Acta Genérica (Agenda aceptación de requerimientos). | Plan de proyecto Interno Documento de alcance. Acta de observaciones de requerimientos |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | Si | 1 | 1 | 1 | 1
62 | Inicio | 3.2 | Revisión y ajustes con el cliente | Incepción | REQM | 7 | ¿Hay observaciones en los requerimientos definidos? | AS |  | Siempre |  |  |  | Requerimientos sin observaciones. | Observaciones a los requerimientos resueltas |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Inicio | 3.3 | Aprobación | Incepción | PRO |  |  | Cliente | JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto ajustado con el cliente | Plan de proyecto aprobado Listado de Seguimiento de cronogramas | Revisión, ajustes y aprobación |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | Inicio | 3.3 | Aprobación | Incepción | REQM | 8 | Autorizar formalmente los requerimientos | AS |  | Siempre |  |  |  | Requerimientos sin observaciones. | 7.0.1.11.R03 Lista maestra de requerimientos para proyectos Internos (autorizada). Acta Genérica (Agenda autorización de requerimientos). |  |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | Inicio | 3.3 | Aprobación | Incepción | CM | 5 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | Inicio | 4 | Reunión interna de inicio de proyecto | Incepción | PRO |  |  | AS | AP JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto (Aprobado) | TSP del proyecto Acta de reunión interna de inicio del proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | Inicio | 5 | Reunión externa de inicio de proyecto | Incepción | PRO |  |  | AS | Cliente JF | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto (Aprobado) TSP del proyecto | TSP del proyecto Acta de reunión externa de inicio de proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ejecucion seguimiento y Control | [11 empty] | W
68 | Ejecución, seguimiento y control | 1 | Asignación de trabajo |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | Plan de proyecto aprobado Plan de iteraciones de ingeniería | Plan semanal, para el equipo de proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | Plan semanal | Time Report |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | Ejecución, seguimiento y control |  | Ejecución del trabajo asignado |  | ING |  |  | AS | AP Cliente | Siempre |  | Si | ü | Entregables producidos Plan semanal | Documentación de analisis (Documento Analisis, lista incidencias). | [5 empty] | 1 | 1 | Si | 1 | 1 | 1
71 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC | RevisadoQA | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto especial.mpp. * Documentacion de analisis (Documento Analisis, lista incidencias). | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
72 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | CM | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada (glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, analisis, implementacion.doc, glosario terminos) | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración análisis |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto especial.mpp. * Documentacion de Implementación del sistema. | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
77 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
78 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
79 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
80 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | CON | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada (glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, analisis, implementacion.doc, glosario terminos) revisada | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración análisis |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
81 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | CON | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC | AC | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada (glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, analisis, implementacion.doc, glosario terminos) revisada | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración análisis |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
82 | Ejecución, seguimiento y control | 3.3 | Aprobación | Incepción | CON | 3 | Etiquetar directorio | AS | AP | Siempre |  |  |  | Documentación de definción de Proyecto Interno (Glosario terminos, Modelo negocio, Plan iteraciones, Alcance) por revisar | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
83 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | CON | 6 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada (glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, analisis, implementacion.doc, glosario terminos) | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración análisis |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
84 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | EST | 1 | Mantener parámetros de estimación | AS | AP | Siempre |  |  |  | datos c | Parámetros y herramienta de estimaciones calibrados |  | Iteración análisis |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
85 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | EST | 1 | Asegurar que los requerimientos se pueden estimar | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | "7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos” conteniendo los requerimientos a estimar, verificados. “7.0.1.11.R02 Checklist verificacion de requerimientos” con la evidencia que ha sido usado para verificar los requerimientos a estimar. |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
86 | Ejecución, seguimiento y control | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | EST | 3 | Revisión de Datos Históricos | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimación para proyectos Internos actualizado. Datos Históricos. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
87 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | EST | 4 | Estimar los requerimientos en base a Juicio Experto | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos, con los “Requerimientos de Sistema”, estimados en base a Juicio Experto |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
88 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | EST | 5 | Estimar con la herramienta de estimación apropiada | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimaciones, utilizada para el proceso de estimaciones. |  | Iteración análisis |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
89 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
90 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | QA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto especial.mpp. * Documentacion del diseño de proyecto Interno. | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
91 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | QA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
92 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | QA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
93 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración análisis | QA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
94 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos etiquetados (Revision GQ Conforme XXX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
95 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteración diseño |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
96 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Incepción | CON | 3 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
97 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 5 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
98 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada con el cliente (plan iteraciones, informe iteraciones, plan pruebas, definicion casos pruebas, informe data, casos prueba, manual de administración de sistemas, manual de sistemas, manual de usuario, Fuentes) | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
99 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | QA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | *7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto Interno.mpp * Documentacion tecnica acordada con el cliente (plan iteraciones, informe iteraciones, plan pruebas, definicion casos pruebas, informe data, casos prueba, manual de administración de sistemas | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | QA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
101 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | QA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
102 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | QA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
103 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | CON | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada con el cliente (plan iteraciones, informe iteraciones, plan pruebas, definicion casos pruebas, informe data, casos prueba, manual de administración de sistemas, manual de sistemas, manual de usuario, Fuentes) | Documentos etiquetados (Revision GQ Conforme XXX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Construccion |  | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
104 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | CON | 8 | Auditar gestion de configuracion de PE | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica acordada con el cliente (plan iteraciones, informe iteraciones, plan pruebas, definicion casos pruebas, informe data, casos prueba, manual de administración de sistemas, manual de sistemas, manual de usuario, Fuentes) | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
105 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Incepción | CON | 3 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteración diseño |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
106 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Ejecutar implementación | CON | 6 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Documentacion tecnica de diseño( glosario terminos, plan iteraciones, informe iteraciones, diseño ) | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final en VSS) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Pruebas Internas | EST | 1 | Mantener parámetros de estimación | AS | AP | Siempre |  |  |  | Informe de actividades | Parámetros y herramienta de estimaciones calibrados |  | Iteracion Construccion |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
108 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Pruebas Internas | EST | 1 | Asegurar que los requerimientos se pueden estimar | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | "7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos” conteniendo los requerimientos a estimar, verificados. “7.0.1.11.R02 Checklist verificacion de requerimientos” con la evidencia que ha sido usado para verificar los requerimientos a estimar. |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
109 | Ejecución, seguimiento y control | 2.4 | Estimación de esfuerzo |  | EST | 3 | Revisión de Datos Históricos | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimación para proyectos Internos actualizado. Datos Históricos. |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
110 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Pruebas Internas | EST | 4 | Estimar los requerimientos en base a Juicio Experto | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos, con los “Requerimientos de Sistema”, estimados en base a Juicio Experto |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
111 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Construcción - Pruebas Internas | EST | 5 | Estimar con la herramienta de estimación apropiada | AS | AP | Siempre |  |  |  | 7.0.1.11.R01 Lista maestra de requerimientos | Herramienta de estimaciones, utilizada para el proceso de estimaciones. |  | Iteracion Construccion |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
112 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Elaboración - Iteración diseño | CON | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Transición |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
113 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | QA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | * 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto Interno.mpp * Plantilla acta aceptacion producto.doc | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
114 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | QA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
115 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | QA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls | • 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls • Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | QA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls | 7.0.1.19.R06 Herramienta de Revision QA-Producto_Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
117 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | CON | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos etiquetados (Revision GQ Conforme XXX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Transición |  | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
118 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | CON | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls |  | Iteracion Transición |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
119 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Incepción | CON | 3 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Transición |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
120 | Ejecución, seguimiento y control | 2 | Ejecución del trabajo asignado | Transición | CON | 5 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final en VSS) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc | Iteracion Transición |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
121 | Ejecución, seguimiento y control | 3 | Preparar Comité Interno de Proyecto Interno |  | MA | 1 | Recolección de medidas y Generación del Tablero de Control (Línea) | AS |  | Siempre |  |  |  | • Checklist de medidas.xls • Metricas.xls | • Tablero Control de Metricas • Registro_Metricas.xls (de proyecto Interno) |  |  |  | 8.5.2.2 Proceso Recolección y Generación de Métricas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | Ejecución, seguimiento y control | 3 | Preparar Comité Interno de Proyecto Interno |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | Plan semanal Time report Registro de riesgos TSP (Plan de Acción) Acta de Comité Interno anterior. Plan de Proyectos | Plan semanal |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | Ejecución, seguimiento y control | 4 | Realizar Comité Interno de Proyecto Interno |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | TSP (Plan de Acción) Registro de riesgos Acta de Comité Interno anterior. Plan semanal | Acta de Comité Interno Registro de riesgos(Actualizado) TSP (Plan de Acción) Plan semanal(Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | Ejecución, seguimiento y control | 4 | Realizar Comité Interno de Proyecto Interno |  | MA | 2 | Revisión de Tablero por la Línea | AS | AP | Siempre |  |  |  | Tablero Control de Metricas ( de proyecto Interno) | 8.7.R05 Plantilla de Acta de Reunion.doc (comité de proyecto Interno) |  |  |  | 8.5.2.2 Proceso Recolección y Generación de Métricas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | Ejecución, seguimiento y control | 4 | Realizar Comité Interno de Proyecto Interno |  | INF | 1 | Proponer y enviar Oportunidades de Mejora a la cuenta pública del Equipo de Mejora de procesos (organizacional o instancia) | AS | AP | Siempre |  |  |  | 8.7.04.R02 Formato Oportunidad de Mejora.doc | 8.7.04.R01 Registro de Oportunidades de Mejora.xls |  |  |  | 8.7.04 Procedimiento Envio Registro Prop Oport Mejora.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
126 | Ejecución, seguimiento y control | 5 | Elaborar informe de Estado de Proyecto Interno |  | PRO |  |  | AS |  | Siempre |  |  |  | Plan semanal Time report Acta de Comité Interno Registro de riesgos Acta de Comité Sistemas Interno anterior TSP | Informe de estado de proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | Ejecución, seguimiento y control | 5 | Elaborar informe de Estado de Proyecto Interno |  | MA | 3 | Consolidación del Tablero de Control de Métricas del Servicio | GM | AS AC AP | Siempre |  |  |  | Registro_Metricas.xls (todas los proyectos Internos) | Tablero de Control de Métricas (del Servicio) |  |  |  | 8.5.2.2 Proceso Recolección y Generación de Métricas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | Ejecución, seguimiento y control | 6 | Preparar Infomación para Comité de Fábrica |  | PRO |  |  | JF | AS | Siempre |  |  |  | Informe de estados de Proyecto Interno. Registro de riesgos de Proyecto Interno. Tablero de seguimiento de pendientes de Proyecto Interno. Tablero de métricas de Proyecto Interno (Actualizado) | Informe de estado del servicio Registro de riesgos del servicio (Actualizado) Tablero de seguimiento de pendientes del servicio (Actualizado) Tablero de métricas del servicio (Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
129 | Ejecución, seguimiento y control | 7 | Realizar Comité de Fábrica |  | PRO |  |  | JF | AS | Siempre |  |  |  | Informe de estado de proyecto Time report Acta de Comité Interno (una por proyecto) Registro de riesgos (Servicio) Acta de Comité Sistemas Interno anterior Tablero de Seguimiento de Pendientes (TSP). | Informe de estado de proyecto (Actualizado) Acta de Comité de Analistas de Proyectos Internos TSP actualizado. Registro de riesgos actualizado (si se requiere) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | Ejecución, seguimiento y control | 6 | Realizar Comité de Fábrica |  | MA | 4 | Análisis: Presentación y revisión del Tablero de Control de Métricas del Servicio | JF | AS AC AP | Siempre |  |  |  | Tablero de Control de Métricas (del Servicio) | 8.7.R05 Plantilla de Acta de Reunion.doc (comité de analistas) |  |  |  | 8.5.2.2 Proceso Recolección y Generación de Métricas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
131 | Ejecución, seguimiento y control | 8 | Preparar Comité de Sistemas por Proyecto Interno |  | PRO |  |  | JF |  | Siempre |  |  |  | Informe de estado de proyecto (Sección para Comité de Sistemas) TSP actualizado. | Acta de Comité Sistemas(Preliminar) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
132 | Ejecución, seguimiento y control | 9 | Realizar Comité de Sistemas por Proyecto Interno |  | PRO |  |  | AS | Cliente JF | Siempre |  |  |  | Acta de Comité Sistemas (Preliminar) | Acta de Comité Sistemas. TSP (Actualizado) Registro de riesgos (Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
133 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Preparar Comité Interno con Gerente de Proyecto |  | PRO |  |  | JF | GM GC AC | Siempre |  |  |  | TSP (del servicio de Proyectos Internos) Tablero de Métricas (del servicio de Proyectos Internos) Matriz de Riesgo (del servicio de Proyectos Internos) Acta de Comité Sistemas del servicio de Proyectos Internos. | Acta de Comité Interno con Gerente de Proyecto (preliminar). TSP del servicio de Proyectos Internos (Actualizado) Tablero de Métricas (Actualizado) Registro de riesgos del servicio de Proyectos Internos (Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
134 | Ejecución, seguimiento y control | 11 | Realizar Comité Interno con Gerente de Proyecto |  | PRO |  |  | JF | GP GM GC AC | Siempre |  |  |  | Acta de Comité Interno con el Gerente de Proyecto (preliminar). | Acta de Comité Interno con Gerente de Proyecto. TSP del servicio de Proyectos Internos (Actualizado - Revisado) Tablero de Métricas (Actualizado - Revisado) Registro de riesgos del servicio de Proyectos Internos (Actualizado – Revisado) Revisión de proble |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | Ejecución, seguimiento y control | 12 | Proveer información para comités establecidos en el Plan de servicio |  | PRO |  |  | JF |  | Siempre |  |  |  | Acta de Comité Sistemas. Acta de Comité Interno con el Gerente de Proyecto TSP (Actualizado del servicio de Proyectos Internos) Registro de riesgos (Actualizado del servicio de Proyectos Internos) | Acta de Comité Sistemas. TSP (Actualizado) Registro de riesgos (Actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
136 | Ejecución, seguimiento y control | 13 | Procesar cambios en el proyecto |  | PRO |  |  | AS |  | Siempre |  |  |  | Solicitud de cambio | Solicitud de cambio procesada Listado de seguimiento de cronogramas (actualizado) |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
137 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Procesar cambios en el proyecto |  | REQM | 9.1 | Solicitar cambio formalmente | Cliente | AS | Siempre |  |  |  | Cambio en requerimiento acordado Requerimiento nuevo. | Solicitud de cambios a requerimientos | Manejar cambios en los requerimientos |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Procesar cambios en el proyecto |  | REQM | 9.2 | Informar impacto de evaluar | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | Solicitud de cambios a requerimientos Mantenimiento | Solicitud de cambios a requerimientos (Hoja: Plan Estudio de impacto) Registro de cambios a requerimientos | Manejar cambios en los requerimientos |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
139 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Procesar cambios en el proyecto |  | REQM | 9.4 | Evaluar el impacto del cambio | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | Solicitud de cambios a requerimientos Mantenimiento (Hojas: Solicitud de Cambio y Plan Estudio de impacto) autorizado para evaluación | Solicitud de cambios a requerimientos (Hoja: Análisis de impacto) Registro de cambios a requerimientos (Actualizado) | Manejar cambios en los requerimientos |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
140 | Ejecución, seguimiento y control | 10 | Procesar cambios en el proyecto |  | REQM | 9.6 | Formalizar el cambio | AS | Cliente | Siempre |  |  |  | Solicitud de cambios a requerimientos Mantenimiento | Acta de aceptación de cambios a requerimientos | Manejar cambios en los requerimientos |  |  | 7.0.1.11 Proceso de gestion de requerimientos proyectos Internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cierre | [11 empty] | 7
141 | Cierre | 1 | Elaborar acta de cierre del proyecto |  | PRO |  |  | AS | JF | Siempre |  |  |  | Acta de aceptación formal del producto (Ingeniería) | Acta de cierre del proyecto |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PRO |  |  | AS | AP | Siempre |  |  |  | Acta de aceptación formal del producto (Ingeniería) | Relatorio del proyecto. Acta de revisión de Relatorio con el equipo del proyecto. Acta de revisión de Relatorio con los miembros del servicio. |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | ING | 1 | Mantener parámetros de estimación | AS | AP | Siempre |  |  |  | Consolidado | Parámetros y herramienta de estimaciones calibrados |  |  |  | 7.0.1.05 Proceso de estimaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | Cierre | 3 | Elaborar el relatorio del Proyecto | Elaboración - Iteración diseño | CM | 1 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | 7.0.1.9.R09 Plantilla de acta de cierre de proyecto Plantilla de relatorio de proyecto | Documentos etiquetados (Revision AS Conforme) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PPQA | 1 | Preparar las actividades de QA. | AC |  | Siempre |  |  |  | • 7.0.1.09.R05 Plantilla de cronograma de proyecto Interno.mpp | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
146 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PPQA | 2 | Ejecutar la Revisión de QA | AC | AS | Siempre |  |  |  | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
147 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PPQA | 3 | Levantar la No Conformidad y realizar el Seguimiento | AS | AC | Siempre |  |  |  | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls | • Herramienta de Revision QA-Proceso-PRO PE.xls • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
148 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto |  | PPQA | 4 | Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | AC | AS | Siempre |  |  |  | • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls | • Seguimiento de No conformidades QA-Proceso.xls |  |  |  | 7.0.1.19 Proceso de Aseguramiento de la Calidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
149 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto | Transición | CM | 2 | Etiquetar directorio | AC |  | Siempre |  |  |  | 7.0.1.9.R09 Plantilla de acta de cierre de proyecto Plantilla de relatorio de proyecto | Documentos etiquetados (Revision GQ Conforme XXX) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
150 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto | Transición | CM | 8 | Auditar gestion de configuracion de PI | GC |  | Siempre |  |  |  | 7.0.1.9.R09 Plantilla de acta de cierre de proyecto Plantilla de relatorio de proyecto | Auditoria de Gestion de Configuracion PI.xls o Revision QA-Desarrollo.xls |  |  |  | 7.0.1.14.R08 Plan de Gestion de la Configuracion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
151 | Cierre | 2 | Elaborar el relatorio del Proyecto | Incepción | CM | 3 | Etiquetar directorio | AS |  | Siempre |  |  |  | Plantilla acta aceptacion producto.doc | Documentos etiquetados (En revision [cliente]) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
152 | Cierre | 3 | Archivar registros del proyecto |  | CM |  |  | GC | AS JF | Siempre |  |  |  | Acta de aceptación formal del producto (Ingeniería) Acta de cierre del proyecto Acta de revisión de Relatorio con los miembros del servicio. | Productos del proyecto y entregables asociados, quedan archivados. |  |  |  | 7.0.1.09 Proceso de gestion de proyecto Interno |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
153 | Cierre | 4 | Archivar registros del proyecto | Transición | CM | 5 | Crear y Generar Baseline | GC |  | Siempre |  |  |  | 7.0.1.9.R09 Plantilla de acta de cierre de proyecto Plantilla de relatorio de proyecto | Documentos en el Baseline (actualizado y protegido version final en VSS) | Procedimiento Control de Documentos y Fuentes_PI.doc |  |  | 7.0.1.14 Proceso de Gestion de la Configuracion.doc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## NC (hidden)
No Conformidades
Id | Nro. Revisión | Proyecto | Nro de Iteracion | Fase Gestión | Fase Ingeniería | Área de Proceso Relacionado | Descripción de la Tarea | Tipo NC | Descripción de la No conformidad | Acción a tomar | Responsable | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | OM | Indicador Cierre | Codigo de NC
1 | 1 | df | sd | Inicio | Plan de Trabajo (Incepción) |  | sss | Error | dfsdfsdfsdfsd | sss | Amparo Aranda | 2007-03-02 |  |  | 0 | 0001E
2 | 1 |  |  |  |  | MA |  | Error |  |  | Catalina Montero | 2007-03-04 |  |  | 0 | 0001E
3 | 1 |  |  |  |  | PPQA |  | Error |  |  | Any Cumpa | 2007-03-06 | 2007-03-05 |  | 1 | 0001E
4 | 1 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Daniel Goyzueta | 2007-03-08 | 2007-03-08 |  | 1 | 0001A
5 | 1 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Deisy Garcia | 2007-03-10 | 2007-03-30 |  | 1 | 0001A
6 | 1 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Elvira Saavedra | 2007-03-12 | 2007-03-05 |  | 1 | 0001A
7 | 2 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Erika Leyton | 2007-03-14 |  |  | 0 | 0002A
8 | 2 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Gina Arteaga | 2007-03-16 |  |  | 0 | 0002A
9 | 2 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Gloria Gordillo | 2007-03-18 | 2007-03-05 |  | 1 | 0002A
10 | 2 |  |  |  |  | REQM | 0 | Aclaración | 0 |  | Gloria Hernandez |  | 2007-03-06 |  | 1 | 0002A
11 | 2 |  |  |  |  | ING | 0 | Aclaración | 0 |  | Holger Oviedo |  | 2007-03-07 |  | 1 | 0002A
12 | 2 |  |  |  |  | PPQA | 0 | Observación | 0 |  | Hugo Vera |  | 2007-03-08 |  | 1 | 0002O
13 | 2 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Iliana Vigil | 2007-03-26 | 2007-03-30 |  | 1 | 0002A
14 | 2 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Jessica Vizarreta | 2007-03-28 |  |  | 0 | 0002A
15 | 2 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Mariela Soria | 2007-03-30 |  |  | 0 | 0002A
16 | 3 | [6 empty] | Aclaración |  |  | Mirian Velasquez | 2007-04-01 |  |  | 0 | 0003A
17 | 3 | [6 empty] | Observación |  |  | Vanessa Pacheco | 2007-04-02 | 2007-03-05 |  | 1 | 0003O
Note on H4: Si la fase de ingeniería está especificada indicar la descripción de la tarea de ingeniería, de los contrario colocar la descripción de la tarea de gestión
Note on K4: Acción immediata a realizar para corregir la no conformidad. En el caso que no aplique llenar la columna de Actividades realizadas y colocar "No aplica".
Note on L4: Ingresar iniciales del responsable de levantar la no conformidad
Note on M4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on N4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Métricas (hidden)
PORCENTAJE DE ADHERENCIA AL PROCESO
DISTRIBUCION DE NO CONFORMIDADES POR TIPO DE NO CONFORMIDAD
Tipo NC | Responsable | NC detectadas | NC Cerradas
Aclaración |  | 16 | 7
| RW | 1 | 0
| LPG | 1 | 0
| YO | 1 | 1
| MV | 1 | 1
| YS | 2 | 2
| CA | 2 | 2
| ER | 2 | 0
| EC | 2 | 0
| MC | 2 | 1
| KP | 1 | 0
| JC | 1 | 0
Observación |  | 1 | 1
| KP | 1 | 1
Grand Total |  | 17 | 8
DISTRIBUCION DE ADHERENCIA POR TIPO DE AREA DE PROCESO
| PRO | REQM | ING | PPQA | CM | MA
Conformidad | 22 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3
No Conformidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
No aplica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.78571 | 82.35% | 1 | 82.35% | 82.35% | 82.35%
Adherencia al proceso | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100%

## Tablas
Fase de Gestión
Id | Descripción
1 | Inicio |  |  | Área de procesos
2 | Ejecución, Seguimiento y Control |  |  | Id | Descripción
3 | Cierre |  |  | 1 | PP-PMC
|  |  |  | 2 | REQM
Tipos de No Conformidad |  |  |  | 3 | PPQA
Id | Tipo |  |  | 4 | MA
1 | E | : Error | Cuando se da incumplimiento del proceso | 5 | CM
2 | A | : Aclaración | Se cumplió la actividad del proceso con otra similar, o se tiene justificación en caso no se haya realizado la actividad. | 6 | PRO
3 | O | : Observación | Actividades u información adicional que se emplea y que no esta contemplada en el proceso, puede generar una OM.
Revisor
Fases del Proceso Ingeniería |  |  |  | Id | Descripción
Id | Descripción |  |  | 1 | Analista de calidad
1 | Requisitos |  |  | 2 | Jefe de Proyecto
2 | Análisis
3 | Diseño
4 | Construcción
5 | Pruebas
6 | Implementación
Roles
Id | Descripción
1 | Jefe de Proyecto
2 | Analista de Calidad
3 | Gestor de la Configuración
4 | Analista Programador
5 | Programador
6 | Analista Funcional
7 | Documentador
Responsable
Id | Descripción
1 | Roger Apaéstegui
2 | Julio Leonardo
3 | Edwar Gaspar
Documentos
Id | Descripción
1 | PGPROY_Proceso de Gestión
2 | PPROY_Plan de Proyecto
3 | ACREVPRO_Acta de Revisión de Plan de Proyecto
4 | CPROY_Cronograma de Proyecto
5 | REGRI_Registro de Riesgos
6 | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto
7 | ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto
8 | PGREQM_Proceso de Gestión de Requerimientos
9 | LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos
10 | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos
11 | SOLCREQ_Solicitud de Cambios a Requerimientos
12 | ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos
13 | RCREQM_Registro de Cambios a Requerimientos
14 | DANA_Documento de Análisis
15 | DDIS_Documento de Diseño
16 | MANUSER_Manual de Usuario
17 | INPRUIN_Informe de Pruebas Internas
18 | INPRUEX_Informe de Pruebas Externas
19 | GUINSTALL_Guia de Instalación
20 | MSPQA_Matriz de Seguimiento de Proyecto
21 | CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad
22 | HGQA_Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad
23 | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad
24 | SOLQA_Solicitud de Aseguramiento de Calidad
25 | INREQA_Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad
26 | PGC_Proceso de Gestión de Configuracion
27 | SOLACC_Solicitud de Accesos
28 | REGITCON_Registro de Ítems de Configuracion
29 | PROMM_Proceso de Medición de Métrica
30 | TABM_Tablero de Métricas
31 | FMNCONQAP_Ficha de Métricas de N Conformidades QA de Producto
32 | FMVREQM_Ficha de Métricas de Volatilidad de Requerimientos
33 | FMICIC_Ficha de Métrica de Índice de Cambios en Ítems de Configuracion
34 | FMEXRI_Ficha de Métrica de Exposición al Riesgo
35 | AREXT_Acta de reunión Externa
36 | IAQUIN_Informe Avance Quincenal
37 | ARINT_Actas de Reunión Quincenal
38 | ACENTRE_Acta de Aceptación de Entregables