## Tableros
EJR-SOFT
TABME - TABLERO DE CONTROL DE METRICAS DEL PROYECTO UTP-GPS-ALARM
Proyecto | UTP-GPS-ALARM
TABLA DE INDICADORES DE METRICAS
| PPQA |  | CM |  | REQM |  | PP_PMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0% | 5%
Amarillo | 2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 35 | 6% | 20%
Rojo | 6 | >10 | 6 | >10 | 36 | 100 | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE PROCESOS
[9 empty] | AREA DE PROCESO | NOMBRE DE METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SEMAFORO | RESULTADO
[9 empty] | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 0.63636 | 0.45946 | 0.15789 | 0 | 0.41791
[9 empty] | CM | Indice Cambios Items de Configuracion
[9 empty] | REQM | Volatilidad de REQM
[9 empty] | PP-PMC | Exposicion al Riesgo

## FMNCONPRO
EJR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPQA
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | SETIEMBRE | 7 | 11 | 0.63636 | 0.63636
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | OCTUBRE | 17 | 37 | 0.45946 | 0.45946
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | NOVIEMBRE | 6 | 38 | 0.15789 | 0.15789
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
UTP-GPS-ALARM | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 7 | 17 | 6
Numero de Entregables |  |  | 11 | 37 | 38 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0.63636 | 0.45946 | 0.15789 | 0 | 0.41791
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| SETIEMBRE | 0.63636
| OCTUBRE | 0.45946
| NOVIEMBRE | 0.15789

## FMVREQM
EJR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 10
Amarillo | 11 | 35
Rojo | 36 | 100
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL | SEMAFORO MENSUAL | RESULTADO MENSUAL
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 0 | 1 | POR REVISAR | 25 | 6.6667 | 25 | 25
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | SETIEMBRE | 0 | 15 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | OCTUBRE | 1 | 15 | 6.6667 | 6.6667
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 0 | 1 | POR REVISAR
Numero de REQUERIMIENTOS |  |  | 15 | 15 | POR REVISAR | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0 | 6.6667 | POR REVISAR | 0 | 3.3333
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
SETIEMBRE | 0
OCTUBRE | 6.6667
NOVIEMBRE | 0

## FMEXRI
EJR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0% | 5%
Amarillo | 6% | 20%
Rojo | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | SETIEMBRE | 18 | 18
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | OCTUBRE | 15 | 15
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | 18 | 15 | POR REVISAR
EXPOSICION AL RIESGO |  |  | 18 | 15 | POR REVISAR | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 18 | 15 | POR REVISAR | 16.5 | 16.5
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
SETIEMBRE | 18
OCTUBRE | 15
NOVIEMBRE | 0

## Hoja3
Nombre del Artefacto |  | Nomenclatura |  | Descripción
Registro_Metricas.xls |  | Registro_Metricas.xls |  | Plantilla para el registro de los valores de las métricas.
Metricas.xls |  | Metricas.xls |  | Plantilla para la actualización de los márgenes de las métricas
Tablero_Metricas.xls |  | [SE]-[LI] Tablero_Control |  | Plantilla para la presentación de las métricas mediante semáforos y gráficos.
· Donde:
| [SE]: |  | Servicio
| [LI] : |  | Línea
Los tres archivos se deberán almacenar en la siguiente ruta:
· Los tres archivos se deberán almacenar en la siguiente ruta:
rep_[SE]$\04.Rep_Trabajo_Gestion_[SE]\01.Gestion del Servicio\B.Gestion_Mantenimiento\[Línea]\02.Tablero_Control_MA\
· La ruta y nomenclatura están de acuerdo a lo indicado en el documento: “7.7.2.R01 Lista de items de configuracion_XXX.xls”
Donde: XXX es el nombre del servicio: DYM2009

## Hoja4
Indicador cambios | Indicador de cambio de ítems.
Numero_de_Solicitudes_de_Cambios | Total de solicitudes de cambio registrados por ítem (incluidos los Procesos).
Ítem | Total de ítems que tuvieron cambio dentro del periodo.
CM
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10

## Hoja1
Nombre del Artefacto | Nomenclatura | Descripción
Tablero de Metricas | TABME_V#.#_2015 | Plantilla para el registro de los valores de las métricas.
Ficha de Metricas de Exposicion al Riesgo | FMEXRI_V#.#_2015 | Plantilla para la elaboracion de Metricas de Exposicion al Riesgo

## Hoja2
TABLERO DE CONTROL DE METRICAS DE UTP-GPS-ALARM
|  |  |  | Objetivo | Métrica | Proyecto | Valores | Semáforo
|  |  |  | Facilitar completamente el viaje cotidiano y largo que realizan las personas. | Número de NC encontradas en la revisión de QA del Producto | Proyecto UTP-GPS-ALARM
|  | Nombre del Artefacto | Nomenclatura | Descripción
|  | Tablero de Metricas | TABME_VX.X_2015 | Plantilla donde se encuentran los parametros para determinar los valores para los semafores correspondientes
|  | Metricas de Numero de N Conformidades de Producto | FMNCONPRO_VX.X_2015 | Plantilla para determinar los procedimientos necesarios en el uso de metricas para el Numero de N Conformidades de Producto
Volatilidad_de_Req. | Porcentaje de Requerimientos cambiados
#_Req_en_proceso | Cantidad de Requerimientos en proceso en el Ciclo de Producción, ya sean Requerimientos que han iniciado en el Ciclo de Producción actual o en uno anterior.
#_Req_cambiados | Cantidad de Requerimientos que registraron cambios en requerimientos durante el Ciclo de Producción.