## Slide 1
UTP-GPS-ALARM
(Alarma por localización)

## Slide 2: PROCESO DE GESTIÓN DEL PROYECTO

## Slide 3: CONTENIDO
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
  5.1 Subprocesos
  5.2 Actividades
  5.3 Tareas
Métricas del proceso
Artefactos del proceso
Historial de revisiones
10/13/2015

## Slide 4
1
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO

## Slide 5: OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo:
Definir los mecanismos de gestión para el proyecto UTP-GPS-ALARM.
Alcance:
Esta gestión se aplica para los tipos de procesos definidos dentro del servicio UTP-GPS-ALARM.

## Slide 6
2
TÉRMINOS Y DEFINICIONES

## Slide 7
# | TÉRMINOS | DEFINICIONES
1 | Comité Operativo | Equipo de Trabajo de EJR-SOFT para la ejecución, verificación y avances del proyecto UTP-GPS-ALARM integrados por Jefe de Proyecto, Analista de Funcional, Analista Programador.
2 | Reunión de Equipo de Trabajo | Reunión de Jefe de Proyecto con todos los integrantes participes del Proyecto .
3 | Kick off Meeting – Externo | Presentación de Proyecto en conjunto con el cliente (Manuel Sáenz) , donde se aprueba o rechaza los avances dados hasta la fecha de presentación.
4 | Plan de Proyecto | Documento en el cual se establece al detalle todo el conjunto de procesos y pasos para el desarrollo del Proyecto.
5 | Cronograma de Proyecto | Documento hecho en MS-Project en el cual se indican paso a paso cada una de las tareas con fecha , hora y persona a cargo de dicha Actividad durante el Proyecto.
6 | Informe de Avance Quincenal | Informe mediante el cual se definen las metas alcanzadas y por hacer del Proyecto , se realiza cada quince días en las cuales participan todas las personas que desarrollan en Proyecto.
7 | Relatorio del proyecto | Reunión que se realiza al final del Proyecto en la cual se documenta en un Acta todo lo aprendido durante la etapa de Proyecto y así mismo lo que se puede mejorar para futuros Proyectos

## Slide 8
3
ROLES Y RESPONSABILIDADES

## Slide 9
Gestor de la Demanda “Cliente”
Revisa y aprueba el Plan de Gestión del Proyecto
Jefe de Proyecto
EJR-SOFT
Supervisar en forma directa la ejecución de Plan detallado del Proyecto.
Analista Funcional
EJR-SOFT
Tomar requerimientos de cliente y poder bajar a un mayor nivel de detalle a efectos de elaborar la aplicación a la medida.
Analista de Calidad
EJR-SOFT
Analizar el control de calidad del desarrollo de la aplicación
Participa en el kick off meeting externo .
Coordina conjuntamente con Jefe de Proyecto los aspectos que desea resolver mediante el Proyecto.
Asignar los recursos al Proyecto.
Controlar que el Proyecto se lleve a cabo en los plazos previstos y con la calidad adecuada (que cumpla todas las revisiones internas y externas de calidad).
Revisar y aprobar el Plan de Proyecto.
Identificar problemas, riesgos y tomar acciones de forma preventiva.
Saber detectar, en la medida de lo posible, eventuales omisiones en los requerimientos del cliente.
Validar/Obtener la aprobación de las definiciones del usuario.
Verificar el cumplimiento de los requerimientos desde el punto de vista del usuario.
Proponer y optimizar puntos de control en el desarrollo de la Aplicación
Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad pertinentes con el fin de garantizar la eficacia del desarrollo de la aplicación.
Realizar auditorías de calidad durante el desarrollo de la aplicación.

## Slide 10
Analista Programador
EJR SOFT
Participar en el diseño técnico del sistema.
Programador
EJR SOFT
Codificar los algoritmos recibidos del Analista Programador, con comentarios y según metodologías propuestas.
Documentador
EJR-SOFT
Elaborar y/o actualizar los manuales y otros documentos relacionados con la aplicación teniendo en cuenta los estándares establecidos por MST E.I.R.L.
Gestor de la Configuración
EJR SOFT
Realizar Seguimiento de las Fases de Desarrollo de Software según la metodología de CASCADA.
Efectuar la programación cumpliendo con los estándares.
Elaborar la documentación técnica del sistema.
Participar en la definición del Documento Prototipo del sistema.
Otras actividades que el jefe de proyecto le asigne.
Informar de cualquier inconveniente en el proceso de construcción que pueda surgir.
Informar al Jefe de Proyecto sobre el avance de las actividades de actualización de manuales y sobre problemas funcionales encontrados durante la actualización de la documentación del aplicativo.
Brindar soporte en las tareas de documentación que el Jefe de Proyectos le asigne.
Elección de Entorno de Desarrollo y Verificación de la funcionalidad y rendimiento del Hardware Disponible

## Slide 11
4
ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

## Slide 12: ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Entradas:
Ficha de datos
Propuesta aprobada
Salidas:
Plan de Proyecto
Entregables comprometidos
Proceso de Gestión de Proyecto

## Slide 13
5
PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

## Slide 14
5.1
SUBPROCESOS

## Slide 15: SUBPROCESOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
CIERRE
(3) Jefe de Proyecto
Acta de Cierre de Proyecto
Acta de Relatorio de Proyecto
PLANIFICACIÓN
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Cronograma del Proyecto
Lista de Requerimientos
Riesgos del Proyecto.
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
(2) Jefe de Proyecto
Reunión Interna
Kick Off Externo
Documentos de Gestión
Actas de Reunión
Aceptación de Entregables
CLIENTE
GESTOR DE LA CONFIGURACIÓN
ARCHIVOS DE PROYECTO GitHub
PROPUESTA APROBADA

## Slide 16
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Jefe de Proyecto | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y objetivos para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedaran registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto WBS Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión LMR
2 | Jefe de Proyecto | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Jefe de Proyecto realiza la asignación de trabajo quincenal al equipo de trabajo. Los Analistas realizan el trabajo encomendado. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones internas, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. Lidera la Reunión Interna antes de hacer entrega de lo Avances al Cliente. | Plantillas: LMR Informe de actividades Registro de riesgos Solicitud de cambios a requerimientos Matriz de entregables Informe Quincenal Seguimiento a cronogramas Acta de reuniones
3 | Jefe de Proyecto | Cierre del Proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente(Manuel Sáenz). Se registra en Acta de Relatorio todo lo que se aprendió del proyecto y cuales son las fortalezas que debemos priorizar para posteriores trabajos . Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Configuración. | Plantillas: Actas de Reunión Acta de Relatorio del Proyecto Matriz de entregables
CONTINUAR

## Slide 17
5.2
ACTIVIDADES
(PLANIFICACIÓN)

## Slide 18: SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN
CONFORMIDAD AL PLAN DE PROYECTO
(3) Gestor de la Demanda
Aceptación de Entregables
PLANEAMIENTO
(1) Analista Funcional
Plan del Proyecto
Cronograma de Proyecto
Registro de Riesgos
Lista de Requerimientos
REVISIÓN, AJUSTES
(2) Gestor de la Demanda
Aceptación de Entregables
GESTOR DE LA DEMANDA
PROPUESTA APROBADA
APROBADO
REUNIÓN INTERNA
(4) Analista Funcional
Acta de Reunión
KICK OFF MEETING EXTERNO
(5) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión Mensual
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACTA DE REUNIÓN
SI
NO
REGRESAR

## Slide 19
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Analista Funcional | Planeamiento | El objetivo del Analista Funcional en esta etapa en la colaboración en la elaboración del Plan del Proyecto. Coordina con Jefe de Proyecto algunas Actividades a llevar a cabo dentro de Cronograma. | Plantilla de Plan del Proyecto. Cronograma de Actividades.
2 | Gestor de la Demanda ”Cliente” | Revisión, Ajustes | En esta etapa el cliente conjuntamente con el Jefe de Proyecto y Analista Funcional acuerdan los puntos con respecto a la lista de requerimientos y demás observaciones que tenga el cliente para con el Proyecto. Las Observaciones se registran en un Acta de Reunión. | Acta de reunión.
3 | Gestor de la Demanda ”Cliente” | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | El Cliente acepta o rechaza la elaboración del Proyecto luego queda en un Acta los acuerdos tomados con EJR-SOFT. | Acta de reunión
4 | Jefe de Proyecto | Kick off meeting - externo | En esta reunión se informa al cliente sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo, se obtiene el compromiso y se explica el esquema de trabajo. | Plantillas: Presentación kick off meeting – externo Acta de reunión
REGRESAR

## Slide 20
5.3
TAREAS
(PLANIFICACIÓN)

## Slide 21: TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE PLANEAMIENTO
GESTOR DE LA DEMANDA
PROPUESTA APROBADA
PLAN DE PROYECTO
DEFINIR ALCANCE DEL PROYECTO
(1) Analista Funcional
Plantilla Plan de Proyecto
ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA
(2) Analista Funcional
Plantilla Plan de Proyecto
DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
(3) Analista Funcional
Plantilla Plan
de Proyecto
ELABORACIÓN DE PLANES
DE SOPORTE
(4) Analista Funcional
Plantilla Plan
de Proyecto
REVISIÓN Y AJUSTES
(5) Jefe de Proyecto
Plantilla Plan
de Proyecto
GESTOR DE LA DEMANDA
REGRESAR

## Slide 22
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Jefe de Proyecto | Definir alcance del proyecto | El alcance del proyecto se define mediante el acuerdo de un conjunto de entregables del proyecto (Documento de análisis, Documento de Plan de pruebas, etc.), según las actividades involucradas en el Proceso de Gestión de Proyecto. En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: WBS Matriz de entregables LMR
2 | Jefe de Proyecto, Analista Funcional | Elaboración de cronograma | Primero se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. | Plantilla de cronograma de proyecto
3 | Analista Funcional | Definición de la organización del proyecto | Definición de los responsables de la ejecución del proyecto. | Plantilla: Sección del Plan de Gestión del Proyecto.
4 | Analista Funcional | Elaboración de los planes de soporte | Se definen los planes de soporte: gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, gestión integrada de proyectos, gestión de la configuración, gestión de requerimientos de cambios, gestión de calidad, gestión de seguimiento del proyecto, gestión del cronograma y otros. | Secciones de la plantilla Plan de Gestión del Proyecto.
5 | Jefe de Proyecto | Revisión y Ajustes | En esta etapa el Coordinador Empresa revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el analista líder, quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | Plantilla acta de reunión
REGRESAR

## Slide 23
5.2
ACTIVIDADES
(EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRÓL)

## Slide 24: SUBPROCESO EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACTA DE REUNIÓN
ACTA DE REUNIÓN
GENERACIÓN DE INFORME DE ESTADO
(3) Analista Funcional
Informe Quincenal
Cronograma de Actividades
Plan de Proyecto
REVISIÓN DE INFORMES DE ESTADO
(4) Jefe de Proyecto
Artefactos de gestión
COMITÉ OPERATIVO
(5) Jefe de Proyecto
Artefactos de gestión
COMITÉ OPERATIVO
(6) Analista Funcional
Acta de Reunión
ASIGNAR TRABAJO
(1) Jefe de Proyecto
Informe Quincenal
EJECUTAR TRABAJO ASIGNADO
(2) Equipo de Trabajo
Informe Quincenal
PROCESAR CAMBIOS AL PROYECTO
(9) Jefe de Proyecto
Plan de Gestión del Proyecto
SEGUIMIENTO DEL SERVICIO
(7) Analista de Calidad
Acta de Reunión
REUNIÓN INTERNA
(8) Jefe de Proyecto
Artefactos de Gestión
REPOSITORIO
DEL PROYECTO
CIERRE
REGRESAR

## Slide 25
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Jefe de Proyecto | Asignar Trabajo | El Jefe de Proyecto prepara las tareas a asignar a los diferentes tipos de miembros de equipo de trabajo guiándose de las reuniones internas. | Plantilla de Reunión Interna Plantilla de Reunión Interna
2 | Equipo de Trabajo | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que se le asigno produciendo así los entregables a presentar respetando las fechas comprometidas. La aceptación de todo tipo de entregables se realizara mediante Actas firmadas por cada uno de los asistentes las reuniones establecidas por el Jefe de Proyecto. Cada miembro de equipo deberá terminar en el tiempo establecido sus tareas correspondientes y de no hacerlo es su deber informar a su inmediato superior de los posibles problemas a resolver. Cada mes se llevaran a cabo Kick Off Meeting Externos con el cliente para presentar los entregables establecidos. | Plantillas: Actas de reunión. Plantilla de Reunión Interna Plantilla de Riesgos.
3 | Analista de Calidad | Generación de Informe de Estado | El Analista de Calidad verifica que los procesos y documentos cumplan con los estándares establecidos. | Plantillas: Registro de riesgos Tablero de Métricas (del proyecto). Acta de Reunión Quincenal

## Slide 26
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
4 | Jefe de Proyecto | Revisión de Informes de Estado | El jefe de proyecto prepara la agenda de reuniones internas para revisar el estado de los procesos del Proyecto. Verifica que los documentos e informes se hayan llevado a cabo respetando las fechas establecidas en el Cronograma de Proyecto. El analista de Calidad y Gestor de Configuración están en obligación de presentar la información y situación de las diversas fases de proceso cuando la situación lo requiera y de manera obligatoria cada quince días. Luego, el Jefe de Proyecto consolida la información expuesta por los Analistas , en un solo informe a nivel de coordinación y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: Acta de Reunión. Metricas
5 | Documentador | Comité Operativo | El Documentador en comunicación con el Jefe de Proyecto prepara la agenda de acuerdo al Cronograma de Actividades y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo (incluye al cliente). De requerirse la presentación de status del proyecto, este será el Informe de Estado modificado considerando las secciones de interés para el cliente. En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar. Es de frecuencia mensual. Se actualizaran las plantillas que correspondan según sea el resultado de la reunión. | Plantillas: Acta de Reunión. Registro de riesgos actualizado. Cronograma de Actividades

## Slide 27
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
6 | Comité Operativo | Reunión de Equipo de Trabajo | El Jefe de Proyecto se reúne con los coordinadores con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva de cada proyecto. Los analistas informan sobre la situación del proyecto y riesgos presentados, de forma semanal y/o cuando la situación lo requiera. | Plantillas: Acta de Reunión Quincenal
7 | Jefe de Proyecto | Seguimiento del servicio | Esta reunión es de frecuencia quincenalmente o a requerimiento de Jefe de Proyecto. | Plantillas: Acta de Reunión.
8 | Analista de Calidad | Reunión del Comité | El Analista de calidad se reúne quincenalmente con Analista Programador, Gestor de Configuración y Jefe de Proyecto en conjunto para revisar la información que corresponde a métricas, riesgos, pendientes por resolver y problemas a solucionar. La información obtenida es valida para todo el Equipo de Trabajo | Plantillas: Tablero de métricas del servicio Registro de riesgos del servicio. Acta de Reunión.
9 | Gestor de la Configuración | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | Solicitud de cambios a requerimientos
REGRESAR

## Slide 28
5.2
ACTIVIDADES
(CIERRE)

## Slide 29: SUBPROCESO DE CIERRE
REPOSITORIO DEL PROYECTO
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
REPOSITORIO DEL PROYECTO
GENERAR BASELINES
(3) Gestor de la Configuración
Matriz de Entregables
ELABORAR
ACTA DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO
(1) Analista Funcional
Acta de cierre de proyecto
ELABORAR Y REVISAR RELATORIO DEL PROYECTO
(2) Analista Funcional
Relatorio de Proyecto
JEFE DE PROYECTO
Organización Interna
REGRESAR

## Slide 30
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Analista de Calidad | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | El Analista de Calidad elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. El Jefe de Proyecto revisa y acuerda con el Analista de Calidad la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla Acta de cierre del proyecto
2 | Analista de Calidad | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | El Analista de Calidad elabora el relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva. El relatorio del proyecto es presentado en la reunión de informe general del servicio. Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | Plantilla Relatorio del proyecto Acta de Reunión Interna
3 | Gestor de la Configuración | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios a Baselines | Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines. | Plantilla Matriz de entregables Proceso de Gestión de configuración
REGRESAR

## Slide 31
6
MÉTRICAS DEL PROCESO

## Slide 32: MÉTRICAS DEL PROCESO
- Exposición al Riesgo

## Slide 33
7
ARTEFACTOS DEL PROCESO

## Slide 34
# | ARTEFACTO | SUPROCESO | ACTIVIDAD | TAREA
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Inicio | Planeamiento | 
2 | Plantilla WBS |  |  | 
3 | Cronograma de proyecto |  |  | 
4 | Presentación kick off meeting – externo |  |  | 
5 | Matriz de entregables de proyectos internos | Ejecución, seguimiento y control |  | 
6 | Registro de riesgos |  |  | 
7 | Seguimiento de cronograma |  |  | 
8 | Informe Quincenal |  |  | 
9 | Informe de estado – Proyecto interno | Ejecución, seguimiento y control |  | 
10 | Informe de estado Quincenal – Hoja de Trabajo |  |  | 
11 | Informe de actividades |  |  | 
12 | Cronograma de Actividades |  |  | 
13 | Acta de reunión |  |  | 
14 | Acta de Relatorio de proyecto | Cierre |  | 
15 | Acta de cierre de proyecto |  |  | 

## Slide 35
8
HISTORIAL DE REVISIONES

## Slide 36: HISTORIAL DE VERSIONES
# | VERSIÓN | FECHA | AUTOR/ROL | ESTADO | RESPONSABLE DE REVISIÓN Y/O APROBACIÓN/ROL
1 | 1.0 | 24/09/2015 | Julio Leonardo | REVISIÓN | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |