## Historial de Revisiones
EJR-SOFT
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2015-10-13 | Julio Leonardo Paredes | UTP-GPS-ALARM | En Revisión | Manuel Saenz

## Instructivo
EJR-SOFT
HGQA_V1.0_2015 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva: 13/10/2015
Objetivo | Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color | Descripción | FORMATOS
Sssss | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Fábrica: | Nombre del Jefe de Fábrica
Gestor de Calidad | Nombre del Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
EJR-SOFT
HGQA_V1.0_2015 REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  | Roger Apaestegui Ortega
Analista de Calidad |  | Julio Leonardo Paredes
Revisor (es) de QA: |  | Julio Leonardo Paredes
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-09-29 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-11-19
Periodo de Medición: |  | OCTUBRE
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Proceso de Gestion | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 2
2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Plan de Proyecto | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 2
3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta de Revision de Plan de Proyecto | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1.5 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 1.8
4 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Cronograma de Proyecto | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2 | 2014-12-07 | 2014-07-20 | 1.5
5 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Registro de Riesgos | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2 | 2014-12-08 | 2014-07-20 | 1.5
6 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Informe Avance Quincenal | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 3 | 2014-12-08 | 2014-07-20 | 2.5
7 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Actas de Reunion Quincenal | Julio Leonardo | Julio Leonardo
8 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Metricas de PPMC | Julio Leonardo | Julio Leonardo
9 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta de Aceptacion de Entregables | Julio Leonardo | Julio Leonardo
10 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Informe de Revision de QA PPMC | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 1
11 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta de Cierre de Proyecto | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 1
12 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta de Relatorio de Proyecto | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 1.5
13 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Proceso de Gestion de Requerimientos | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1.5 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 1.6
14 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Lista Maestra de Requerimientos | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 1.5
15 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 3
16 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Solicitud de Requerimientos | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 2
17 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Acta de Solicitud Reunion de Cambios a Requerimientos | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 3
18 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Registro de Cambios a Requerimientos | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2.5 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 2
19 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Informe de Revision de QA REQM | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 2
20 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Documento de Analisis | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1.5 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 1.5
21 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Documento de Diseño | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1.5 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 2
22 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Manual de Usuario | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 1
23 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Informe de Pruebas Internas | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 0.5 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 1
24 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Informe de Pruebas Externas | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1.5 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 2
25 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Guia de Instalacion | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1.5 | 2014-12-06 | 2014-07-20
26 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Informe de revision de QA SOFTWARE | Julio Leonardo | Julio Leonardo | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2 | 2014-12-06 | 2014-07-20 | 2
27 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CheckList de QA | Julio Leonardo | Julio Leonardo
28 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Herramienta Gestion de QA | Julio Leonardo | Julio Leonardo
29 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Proceso de QA | Julio Leonardo | Julio Leonardo
30 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Metrica de QA | Julio Leonardo | Julio Leonardo
31 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Numero de N Conformidades QA del Producto |  |  |  |  | 37 |  | Total | 39.4
32 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Solicitudes de QA
33 | Desarrollo de Sistemas | CM | Proceso de Gestion de Configuracion
34 | Desarrollo de Sistemas | CM | Metrica de Gestion de Configuracion
35 | Desarrollo de Sistemas | CM | Solicitud de Accesos
36 | Desarrollo de Sistemas | CM | Registro de Items de Configuracion
37 | Desarrollo de Sistemas | CM | Informe de Auditoria de CM
38 | Desarrollo de Sistemas | MA | Proceso de Medicion de Metrica
39 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Lista de Correos Electronicos
40 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | WBS del Proceso de Gestión
41 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | WBS del Proceso de Ingeniería
42 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Acta de reunion Externa
Note on B11: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/CPRO | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Corregir las fechas planficacion de acuerdo al avance de la ultima presentacion | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-07-15 | 2014-07-21 | 1
2 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/PGPRO | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Incluir Analista Programador | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 1
3 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/PPRO | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Cambiar la descripcion de los procesos de negocios | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 1
4 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/Documento de diseño | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Actualizar la tabla de base de datos y actualizar el numero de productos | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-07-15 | 2014-07-21 | 1
5 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/Documento de analisis | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Cambiar la especificaciones funcionales | Documento | Aseguramiento de Calidad | HM |  | 2014-07-15 | 2014-07-21 | 1
6 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/REGR | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Actualizar la fuente de informacion | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 1
7 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/EXPRI | YM | BC | Actualizar los roles y responsabilidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 1
8 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/PGREQM | YM | BC | Modificar modulo de pagos: Mensaje de confirmacion de envio | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 1
9 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/LMR | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Actulizar la Descripción de requerimiento de usuario | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 1
10 | 3 | Desarrollo de Sistemas | REQM/MTREQM | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Completar Solicitud de cambios de requerimientos | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-07-15 | 2014-07-21 | 1
11 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/SCREQM | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Analizar si se considerara modulo de administrador | Funcionalidad | Aseguramiento de Calidad | YM,JG,RR,BC,HM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 1
12 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/RCR | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Llenar la lista de usuarios con los roles | Documento | Aseguramiento de Calidad | JG |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 1
13 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/VREQM | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JG |  | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 1
14 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/PAC | Julio Leonardo | Julio Leonardo | Actualizar Roles y responsabilidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | YM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 1
15 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/HGPRD | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2
16 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/NUMNC | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 3
17 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/MSPI | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 4
18 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/CHKPRO | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 5
19 | 2 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION/PGC | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 6
20 | 2 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION/REGITCON | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 7
21 | 2 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION/SOLACC | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 8
22 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA/ICIC | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 9
23 | 2 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION/MPP_PMC | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 10
24 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA/TM_0.1_2014 | Julio Leonardo | Julio Leonardo | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | SM |  | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 11
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | Roger Apaestegui Ortega
Analista de Calidad |  | Julio Leonardo Paredes
Revisor (es) de QA: |  | Julio Leonardo Paredes
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-09-29 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-11-19
Periodo de Medición: |  | OCTUBRE
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 30
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 7
Nro de revisiones Ejecutadas: | 23
Revisiones ejecutadas (%): | 76.67%
Desviación (%): | 23.33%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 23
Funcionalidad | 1
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Proceso | 0
Total | 24
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 37
Duración Real | 39.4
Total | -2.4
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 24
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 24

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | PPQA | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| PP_PMC | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| REQM |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| CM |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| MA |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación