## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2015-10-13 | Edwar Gaspar | Version Preliminar aprobada por QA | Aprobado | Julio Leonardo Paredes
1 | 1.1 | 2015-11-05 | Edwar Gaspar | Version Preliminar | En Revisión | Julio Leonardo Paredes

## Instrucciones
REGITCON Registro de Ítems de Configuración
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva: 13/10/2015
Objetivo
Documentar: 1 - La configuración de accesos 2 - Detallar los ítems de configuración aplicables a los Proyectos del Servicio de Optimización de Procesos TdP.
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas de contenido fijo.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Título del artefacto.
Hojas
Hoja | Descripción
Instrucciones | Hoja que detalla los atributos e instrucciones de uso de la Lista de Items de Configuración (LIC)
Items | Listado General de artefactos que aplican al servicio definidos en Lista de Items de Configuración por cada área de proceso.
Listado general de ítems que generan registros con detalle de repositorio de ubicación de almacenamiento, detalle de repositorio de ubicación de plantilla, nomenclatura, área de proceso.
ArbolAP | Hoja que detalla las rutas de los Activos de Procesos.
ArbolR | Hoja que detalla las rutas de los Registros.
Instrucciones
Todos los cambios deberan justificarse, es decir las versiones registradas en el Repositorio de Activos de Procesos deberan contener una justificación, ya sea en el campo de comentarios u a través de una etiqueta.
Instrucciones para Actualizacion de Items Las actualizaciones en general están referidas a la publicación de nuevas versiones de artefactos en el Repositorio de Activos de Procesos, la misma que no afecta la lista de ítems de configuración (LIC), sin embargo pudieran darse los siguientes casos:
Items | Aplica para todos los tipos de artefacto u item: P,D,I
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Validar que se siga las indicaciones de Plan de Gestion de Configuracion a cerca de la nomenclatura. 2.Realizar el cambio y proceder con el cambio en hoja de Consolidado y listado de Libreria de Procesos.
Aplica para el tipo de artefacto o item :F
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Cambiar nombre de acuerdo a lo indicado en la columna correspondiente. 2.Revisar campos de validación que esten conformes y no se tenga inconsistencias con las hojas de "Items" y el Repositorio de Activo de Procesos
2 | Cambio de carpeta de ubicación de registro: 1.Actualizar el detalle de ubicación en la hoja Items, 2.Actualizar la estructura de repositorio correspondiente y 3.Modificar estructura en Repositorio de Procesos segun corresponda y de acuerdo a lo indicado en el campo "Ruta de Activos de Procesos"
3 | Cambio de datos de comportamiento de ítem referido a:
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline *
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
Los cambios se haran en la hoja "Items" y de tratarse de cambios en la auditoría debera hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
Instrucciones para Creacion de Nuevos Artefactos
1 | Verificar que el nuevo ítem tenga código, que el nombre no exceda los 70 caracteres y demas indicaciones dadas en el Plan de Gestion de la Configuración acerca de la nomenclatura.
2 | Verificar que nuevo artefacto se encuentre publicado en el Repositorio de Activos de Procesos
3 | Si el artefacto es tipo R debe tener la informacion de:
Ruta de los Registros
Nomenclatura del Registro, Descripción de Nomenclatura, Ejemplo de Nomenclatura
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline * (puede ser "No aplica")
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
4 | Agregar artefacto a listado de items y Repositorio de Activos de Procesos
Instrucciones para Convertir Artefactos tipo R en Obsoletos
1 | Verificar si la carpeta de ítem es especifica para el ítem, de ser el caso anotar en estructura de repositorio: Carpeta sin vigencia a partir de [fecha] y número de Oportunidad de Mejora o Solicitud de Cambio.
2 | Verificar si ítem está considerado en alguna auditoría de Gestión de Configuración, de ser así deberá hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
3 | Adicionar Observación al nombre de artefacto en LIC (Lista de items de Configuración) indicando el porque de la obsolescencia
Hoja "Items"
Columna | Descripción
Estado de artefacto | Indicador de estado de artefacto:
Vigente: artefactos que se encuentran en uso
No Vigente: artefectos elaborados y aprobados que no han sido desplegados
Obsoleto: artefactos que ya no se encuentran en uso
Fecha:Vigencia/Obsoleto | Fecha de vigencia o en la que se volvió obsoleto. Para Los artefactos no vigentes no se indica ninguna fecha debido a su naturaleza
Codigo | Código de identificacion de artefacto
AP | Area de proceso al cual corresponde el ítem
Tipo | Tipo de artefacto:
| P | Proceso
| D | Procedimiento
| I | Instructivo
| F | Formato base utilizado para generar registros (Al llenar el formato se genera el registro)
ID /Item de Configuración | Código de identificación y nombre de ítem.
Descripción | Descripción de ítem.
Observaciones | Observaciones y/o comentarios acerca de ítem.
Ruta de activos de proceso | Repositorio o raíz principal que se encuentra almacenada el item de referencia.
Ruta de los Registros | Ruta donde se encuentra almacenada los registros generados.
Nomenclatura del registro | Nomenclatura a aplicarse al registro que se origina del ítem o plantilla.
Descripción de nomenclatura | Detalle e indicaciones de la nomenclatura a emplearse
Ejemplo de Nomenclatura | Ejemplo práctico de la nomenclatura del registro
Cuando se crea registro | Indica en que momento se crea el registro.
Cuando puede modificarse (frecuencia) | Indica la frecuencia con la que se modifica el registro.
Cuando se convierte en baseline * | Indica si el momento en el que el ítem se convierte en Baseline (version aprobada). No aplica en todos los casos
Rol que Crea y/o Modifica Registro | Indica el o los roles que pueden crear o modificar el registro.
Rol que tiene acceso de solo lectura | Indica el o los roles que tienen acceso de solo lectura al registro.
Requiere Versionamiento | Indica si el registro de ítem en el tiempo requiere versionamiento. Ejemplo de ítem que requiere versionamiento: un documento de Análisis, ejemplo de un ítem que no requiere versionamiento: un acta de reunión.
Entregable para | Celda que contiene las opciones:
Empresa
Cliente
Hoja "ArbolAP"
Columna | Descripción
Ruta de Activos de Procesos | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Activos de Proceso que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Activos de proceso
Hoja "ArbolR"
Columna | Descripción
Ruta de Registros | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Registros que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Registros

## Items
Estado de Artefacto | Fecha: Vigencia\ Obsoleto | Código | AP | Tipo | ID\Item de Configuración | Descripción | Observaciones | Ruta de Activos de Procesos | Ruta de los Registros | Nomenclatura del Registro | Descripción de Nomenclatura | Ejemplo de Nomenclatura | Tipo de Proyecto asociado | Cuando se crea registro | Cuando puede modificarse (frecuencia) | Cuando se convierte en baseline* | Rol que Crea y\o Modifica Registro | Rol que tiene acceso de solo lectura | Requiere Versionamiento | Entregable para
Vigente | 2015-10-13 | PGPROY | PP_PMC | P | PGPROY Proceso Gestión de Proyectos | Proceso Gestión de Proyectos |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ PGPROY | [PGPROY]_[Versión]_[Año] | [REGRI]: Abreviatura de Proceso Gestión de Proyectos [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | PGPROY_V1.1_2015 | NO APLICA | En la fase preliminar | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aceptada | Analista Funcional | Jefe de Proyecto, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | REGRI | PP_PMC | I | REGRI Registro de Riesgos | Registro de Riesgos |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ REGRI | [REGRI]_[Versión]_[Año] | [REGRI]: Abreviatura de Registro de Riesgos [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | REGRI_V1.1_2015 | NO APLICA | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | CPROY | PP_PMC | D | CPROY Cronograma de Proyecto | Cronograma de proyecto |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ CPROY | [CPROY]_[Versión]_[Año] | [CPROY]: Abreviatura del Cronograma de Proyecto [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | CPROY_V1.1_2015 | NO APLICA | En la fase preliminar | En todo el Proyecto | Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente | Jefe de Proyecto | AF, AP, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | PPROY | PP_PMC | I | PPROY Plan de Proyecto | Plan de Proyecto |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ PPROY | [PPROY]_[Versión]_[Año] | [PPROY]: Abreviatura del Plan de Proyecto [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | PPROY_V1.1_2015 | NO APLICA | En la fase preliminar | En todo el Proyecto | Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente | Jefe de Proyecto | AF, AP, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | ACREVPRO | PP_PMC | F | ACREVPRO Acta de Revisión de Plan de Proyecto | Acta de Revisión de Plan de Proyecto |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ AREVPRO_DD_MM_2015.docx | [AREVPRO]_[Fecha] | [AREVPRO]: Abreviatura de Acta de Revisión de Plan de Proyecto [Fecha]: Año de elaboración del documento | AREVPRO_20_10_2015.docx | NO APLICA | Cuando se acepta el plan de proyecto | No aplica | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | ACCPRO | PP_PMC | F | ACCPRO Acta de Cierre de Proyecto | Acta de Cierre de Proyecto |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ ACPRO_DD_MM_2015.docx | [ACCPRO]_[Fecha] | [ACPRO]: Abreviatura de Acta de Cierre de Proyecto [Fecha]: Año de elaboración del documento | ACPRO_20_10_2015.docx | NO APLICA | Al termino del proyecto | No aplica | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | ACREPRO | PP_PMC | F | ACREPRO Acta de Relatorio de Proyecto | Acta de Cierre de Proyecto |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ ARPRO_DD_MM_2015.xlsx | [ACREPRO]_[Fecha] | [ARPRO]: Abreviatura de Relatorio de Proyecto [Fecha]: Año de elaboración del documento | ARPRO_20_10_2015.docx | NO APLICA | Al termino del proyecto | No aplica | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | ARINT | PP_PMC | F | ARINT Acta de Reunión Interna | Acta de Reunión Interna |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ PROY | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ PROY \ ARINT | [ARINT]_[Fecha] | [ARINT]: Abreviatura de Acta de Reunión Interna [Fecha]: Año de elaboración del documento | ARINT_12_09_2015.docx | NO APLICA | Cada quincena | Quincenal | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Empresa
Vigente | 2015-10-13 | AREXT | PP_PMC | F | AREXT Acta de Reunión Externa | Acta de Reunión Externa |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ PROY | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ PROY \ AREXT | [AREXT]_[Fecha] | [AREXT]: Abreviatura de Acta de Reunión Externa [Fecha]: Año de elaboración del documento | AREXT_12_09_2015.docx | NO APLICA | Cada mes | Mensual | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | ACENTRE | PP_PMC | F | ACENTRE Aceptación de Entregables | Aceptación de Entregables |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ PROY | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ PROY \ ACENTRE | [ACENTRE]_[Fecha] | [ACENTRE]: Abreviatura de Aceptación de Entregables [Fecha]: Año de elaboración del documento | ACENTRE_20_10_2015.docx | NO APLICA | Cada mes | Mensual | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | IAVQUI | PP_PMC | F | IAVQUI Informe Avance Quincenal | Informe Avance Quincenal |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ PROY | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ PROY \ IAVQUI | [IAVQUI]_[Fecha] | [IAVQUI]: Abreviatura de Informe Avance Quincenal [Fecha]: Año de elaboración del documento | IAVQUI_20_10_2015.docx | NO APLICA | Cada quincena | Quincenal | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | ASCR | REQM | F | ASCR Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ ASCR_DD_MM_2015.doc | ASCR_[Fecha] | [ASCR]: Abreviatura de Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos [Fecha]: Fecha de elaboración del documento | ASCR_20_10_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | PGREQM | REQM | P | PGREQM Proceso de Gestión de Requerimientos | Proceso de Gestión de Requerimientos |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ PGREQM_V1.0_2015.ppt | PGREQM_[Versión]_[Año] | [PGREQM]: Abreviatura de Proceso Gestión de Requerimientos [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | PGREQM_V1.0_2015 | NO APLICA | Cuando se acepta el plan de proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aprobada | Analista Funcional | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | SOLCREQ | REQM | F | SOLCREQ Solicitud de Cambios a Requerimientos | Solicitud de Cambios a Requerimientos |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ SOLCREQ_V1.0_2015.xls | SOLREQM_[Versión]_[Año] | [SOLREQM]: Abreviatura de Solicitud de Cambios a Requerimientos [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | SOLREQM_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Mientras no está aprobada | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | MTREQM | REQM | F | MTREQM Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ MTREQM_V1.0_2015.xls | MTREQM_[Versión]_[Año] | [MTREQM]: Abreviatura de Matriz de Trazabilidad [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | MTREQM_V1.0_2015 | NO APLICA | Cuando es aceptada | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | LMREQM | REQM | F | LMREQM Lista Maestra de Requerimientos | Lista Maestra de Requerimientos |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ LMREQM_V1.0_2015.xls | LMREQM_[Versión]_[Año] | [MTREQM]: Abreviatura de Lista Maestra de Requerimientos [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | MTREQM_V1.0_2015 | NO APLICA | Cuando es aceptada | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | RCREQM | REQM | F | RCREQM Registro de Cambios a Requerimientos | Registro de Cambios a Requerimientos |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ RCREQM_V1.0_2015.xls | RCREQM_[Versión]_[Año] | [RCREQM]: Abreviatura de Registro de Cambios a Requerimientos [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | RCREQM_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | DANA | REQM | D | DANA Documento de Análisis | Documento de Análisis | AÚN NO CREADO | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ _Ingenieria \ DANA | DANA_[Versión]_[Año] | [DANA]: Abreviatura de Documento de Análisis [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | DANA_V1.0_2015 | NO APLICA | Cuando se acepta el plan de proyecto | Mientras no está aprobada | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | DDIS | REQM | D | DDIS Documento de Diseño | Documento de Diseño | AÚN NO CREADO | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ _Ingenieria | DDIS_[Versión]_[Año] | [DDIS]: Abreviatura de Documento de Diseño [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | DDIS_V1.0_2015 | NO APLICA | En la fase de Ejecución | Mientras no está aprobada | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | MANUSER | REQM | F | MANUSER Manual de Usuario | Manual de Usuario | AÚN NO CREADO | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ _Ingenieria | MANUSER_[Versión]_[Año] | [MANUSER]: Abreviatura de Manual de Usuario [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | MANUSER_V1.0_2015 | NO APLICA | En la fase de cierre de proyecto | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | INPRUEX | REQM | F | INPRUEX Informe de Pruebas Externas | Informe de Pruebas Externas | AÚN NO CREADO | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ _Ingenieria | INPRUEX_[Versión]_[Año] | [INPRUEX]: Abreviatura de Informe de Pruebas Externas [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | INPRUEX_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | INPRUIN | REQM | F | INPRUIN Informe de Pruebas Internas | Informe de Pruebas Internas | AÚN NO CREADO | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ _Ingenieria | INPROUIN_[Versión]_[Año] | [INPRUEX]: Abreviatura de Informe de Pruebas Internas [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | INPRUIN_V1.0_2015 | NO APLICA | En la fase de cierre de proyecto | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | GUINSTALL | REQM | F | GUINSTALL Guía de Instalación | Guía de Instalación | AÚN NO CREADO | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ _Ingenieria | GUINSTALL_[Versión]_[Año] | [GUINSTALL]: Abreviatura de Guía de Instalación [Versión]: Versión del documento [Fecha]: Año de elaboración del documento | GUINSTALL_V1.0_2015 | NO APLICA | En la fase de cierre de proyecto | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | FMEXRI | MA | F | FMEXRI Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo | Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ TABM | [TABM]_[Versión]_[Año] | [FMEXRI]: Abreviatura de Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | FMEXRI_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | FMNCONQAP | MA | F | FMNCONQAP Ficha de Métricas de Número de N Conformidades QA de Producto | Ficha de Métricas de N Conformidades QA de Producto |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ TABM | [TABM]_[Versión]_[Año] | [FMNCONQAP]: Abreviatura de Ficha de Métricas de Número de N Conformidades QA de Producto [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | FMNCONQAP_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | FMICIC | MA | F | FMICIC Ficha de Métricas de Índice de Cambios en Ítems de Configuración | Ficha de Métricas de Índice de Cambios en Ítems de Configuración |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ TABM | [TABM]_[Versión]_[Año] | [FMICIC]: Abreviatura de Ficha de Métricas de Índice de Cambios en Ítems de Configuración [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | FMICIC_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | FMVREQM | MA | F | FMVREQM Ficha de Métricas de Volatilidad de Requerimientos | Ficha de Métricas de Volatilidad de Requerimientos |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ TABM | [TABM]_[Versión]_[Año] | [TFMVREQM]: Abreviatura de Ficha de Métricas de Volatilidad de Requerimientos [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | FMVREQM_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | PROMM | MA | P | PROMM Proceso de Medición de Métrica | Proceso de Medición de Métrica |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ TABM | [TABM]_[Versión]_[Año] | [PROMM]: Abreviatura de Proceso de Medición de Métrica [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | PROMM_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | TABM | MA | F | TABM Tablero de Métricas | Tablero de Métricas |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ TABM | [TABM]_[Versión]_[Año] | [TABM]: Abreviatura de Tablero de Métricas [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | TABM_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | SOLQA | PPQA | F | SOLQA Solicitud de Aseguramiento de Calidad | Solicitud de Aseguramiento de Calidad |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ SOLQA | SOLQA_[Fecha] | [SOLQA]: Abreviatura de Solicitud de Aseguramiento de Calidad [Fecha]: Fecha de elaboración del documento | SOLQA_20_10_2015 | NO APLICA | Por cada revisión | No aplica | Cuando es aceptada | Analista de Calidad | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | PQA | PPQA | P | PQA Proceso de Aseguramiento de Calidad | Documento en el cual se describe como se realiza el proceso de aseguramiento de la calidad del producto. |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ PQA | REGITCON_[Versión]_[Año] | [REGITCON]: Abreviatura de Registro de Ítems de Configuración [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | REGITCON_V1.0_2015 | NO APLICA | Cuando se acepta el plan de proyecto | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | HGQA | PPQA | F | HGQA Herramienta de Gestión de Aseguramiento de Calidad | Es un documento desarrollado en Excel en el cual se registra el Aseguramiento de Calidad del proyecto. |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ HGQA | HGQA_[Versión]_[Año] | [HGQA]: Abreviatura de Herramienta de Gestión de Aseguramiento de Calidad [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | HGQA_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Analista de Calidad | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | CHKQA | PPQA | F | CHKQA CheckList de Aseguramiento de Calidad | Es un documento desarrollado en Excel en el cual se registra el Aseguramiento de Calidad del proyecto. |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ CHKQA | CHKQA_[Versión]_[Año] | [CHKQA]: Abreviatura de CheckList de Aseguramiento de Calidad [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | CHKQA_V1.0_2015 | NO APLICA | Por cada revisión | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Analista de Calidad | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | INREQA | PPQA | F | INREQA Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad | Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ INREQA | INREQA_[Fecha] | [INREQA]: Abreviatura de CheckList de Aseguramiento de Calidad [Fecha]: Fecha de elaboración del documento | INREQA_20_10_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aceptada | Analista de Calidad | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | PGC | CM | P | PGC Proceso de Gestión de la Configuración | Proceso de Gestión de Configuración |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ PGC_V1.0_2015.pptx | [PGPROY]_[Versión]_[Año] | [PGPROY]: Abreviatura de Proceso Gestión de la Configuración [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | PGPROY_V1.0_2015 | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aprobada | Analista Funcional | Jefe de Proyecto, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | REGITCON | CM | F | REGITCON Registro de Ítems de Configuración | Registro de Ítems de Configuración |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ REGITCON_V1.0_2015.xlsx | [REGITCON]_[Versión]_[Año] | [REGITCON]: Abreviatura de Registro de Ítems de Configuración [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | REGITCON_V1.0_2015 | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | Analista Funcional, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-13 | SOLACC | CM | F | SOLACC Solicitud de Acceso | Solicitud de Acceso |  | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM | UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ SOLACC_V1.0_2015.xlsx | [SOLACC]_[Versión]_[Año] | [SOLACC]: Solicitud de Acceso [Versión]: Versión del documento [Año]: Año de elaboración del documento | SOLACC_V1.0_2015 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | No aplica | No aplica | Gestor de Configuración | TODOS, Cliente | SI | Cliente

## ArbolAP
Ruta de Activos de Procesos | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2 | Subcarpeta3 | Subcarpeta4 | Subcarpeta5 | Subcarpeta6 | Subcarpeta7 | Subcarpeta8 | Subcarpeta9 | Subcarpeta10
GitHub \ lowrider80 \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ PGC | UTP-GPS-ALARM | lowrider80 | UTP-GPS-ALARM | tree | master | Area_de_Proceso-_CM | PGC
GitHub \ lowrider80 \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ PMM | [5 empty] | Area_de_Proceso-_MA | PMM
GitHub \ lowrider80 \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ PGPROY | [5 empty] | Area_de_Proceso-_PP-PMC | PGPROY
GitHub \ lowrider80 \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ PAC | [5 empty] | Area_de_Proceso-_PPQA
GitHub \ lowrider80 \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ PGREQM | [5 empty] | Area_de_Proceso-_REQM

## ArboIR
Ruta de los Registros | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2 | Subcarpeta3 | Subcarpeta4 | Subcarpeta5 | Subcarpeta6 | Subcarpeta7 | Subcarpeta8 | Subcarpeta9 | Subcarpeta10
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ REGITCON |  |  | master | Area_de_Proceso-_CM | REGITCON
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ SOLACC |  |  | master | Area_de_Proceso-_CM | SOLACC
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ FMICIC |  |  | master | Area_de_Proceso-_MA | FMICIC
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ FMEXRI |  |  | master | Area_de_Proceso-_MA | FMEXRI
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ FMVREQM |  |  | master | Area_de_Proceso-_MA | FMVREQM
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ FMNCONQAP |  |  | master | Area_de_Proceso-_MA | FMNCONQAP
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ TABM |  |  | master | Area_de_Proceso-_MA | TABM
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ PPROY |  |  | master | Area_de_Proceso-_PP-PMC | PPROY
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ ACREVPRO |  |  | master | Area_de_Proceso-_PP-PMC | ACREVPRO
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ CPROY |  |  | master | Area_de_Proceso-_PP-PMC | CPROY
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ REGRI |  |  | master | Area_de_Proceso-_PP-PMC | REGRI
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ ACCPRO |  |  | master | Area_de_Proceso-_PP-PMC | ACCPRO
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ ACREPRO |  |  | master | Area_de_Proceso-_PP-PMC | ACREPRO
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ CHKQA |  |  | master | Area_de_Proceso-_PPQA | CHKQA
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ HGQA |  |  | master | Area_de_Proceso-_PPQA | HGQA
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ SOLQA |  |  | master | Area_de_Proceso-_PPQA | SOLQA
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ INREQA |  |  | master | Area_de_Proceso-_PPQA | INREQA
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ LMREQM |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | LMREQM
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ MTREQM |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | MTREQM
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ SOLCREQ |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | SOLCREQ
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ ASCR |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | ASCR
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ RCREQM |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | RCREQM
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ DANA |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | DANA | DANA
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ DDIS |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | DDIS | DDIS
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ MANUSER |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | MANUSER | MANUSER
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ INPRUIN |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | INPRUIN | INPRUIN
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ INPRUEX |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | INPRUEX | INPRUEX
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ GUINSTALL |  |  | master | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | GUINSTALL | GUINSTALL
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \PROY |  |  | master | ACENTRE
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \PROY |  |  | master | ARINT
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \PROY |  |  | master | IAVQUI
GitHub \ UTP-GPS-ALARM \ tree \ master \PROY |  |  | master | AREXT

## Tablas
Tipo de proyecto
Configuración
Fast Track / Incidencias
Configuraciones tipo o nueva
Atención de Incidencias
Desarrollos Departamentales
Desarrollos Adicionales
Definición de Requerimientos
Desarrollo
Todas
No Aplica
ENTREGA
Cliente
Empresa
Criterios
Al inicio del Proyecto
Al inicio del Servicio
Al termino de la fase de inicio del proyecto
Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente
Al termino del proyecto
Al finalizar el análisis de la definición del requerimiento
Al finalizar el análisis
Al llegar un requerimiento
Cada mes
Cada quincena
Cada vez que se requiera
Cuando es aceptada
Cuando lo crean
Cuando se acepta el plan de proyecto
Cuando es aprobada
Durante la elaboración de la propuesta
En cualquier momento durante la ejecución del proyecto
En la fase de Definición de Estrategia de Formación y Comunicación
En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución
En la fase de Implementación de OM
En la fase de Documentación de Procesos Actuales
En la fase de Ejecución
En la fase de Implementación de Oportunidades de Mejora
En la fase preliminar
En la fase preliminar luego de ser aprobado por el Gerente de Servicio
En la fase de Seguimiento
En todo el Proyecto
Fase Preliminar y Fase de inicio de proyecto
En la fase de cierre de proyecto
Mensual
Mientras no está aprobada
No aplica
Quincenal
Por cada revisión