## Descripción Lecciones Aprendida
EJR-SOFT
Relatorio de Proyecto
Proyecto: |  | UTP-GPS -ALARM
Fecha Inicio: |  | 2015-09-01 |  |  | Fecha Fin: | 2015-11-19
Entidad Ejecutora: |  | EJR-SOFT
Jefe de Proyecto |  | Roger Apaestegui Ortega
Miembros del Equipo: |  | Edwar Gaspar Sanchez ,Julio Leonardo Paredes
Cliente Final: |  | Manuel Saenz Tarazona
# | Tema | Descripción | Fase del Proyecto | Categoría | Acciones Implementadas | Resultados Obtenidos | Recomendaciones
Número consecutivo de registro. | Nombre con el cual se identifica rápidamente el tema del que trata la lección aprendida. | Describe a detalle la situación a la que se enfrentó el equipo de proyecto. | Fase del ciclo de vida del proyecto donde se presentó la lección. | Indica a qué área del conocimiento de la gestión de proyectos pertenece la lección aprendida. | Describe a detalle las decisiones y/o acciones tomadas para enfrentar la situación. | Describe a detalle los resultados obtenidos por las acciones implementadas. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? | Describe qué acciones se deben repetir, cuáles evitar y/o que otras se podrían implementar para futuros proyectos.
1 | Plan de Proyecto | No sabiamos como elaborar un plan de proyecto de software adecuado | Requerimientos | PP-PMC | Usar como guia los documentos de plan entregados por el profesor para realizarlo en el nuestro, se coordino con el profesor todo lo relacionado al plan de proyecto | Se realizo un correcto documento de Plan de Proyecto teniendo en cuenta los standares de CMMI | Revisar muy bien todos los documentos que involucran a plan de proyectos , asi como nomenclaturas y funciones de cada integrante del grupo
1 | Metricas de Software | No se sabia como hacer la elaboracion y uso de las metricas en el desarrollo de un software | Ejecucion , Seguimiento Control | MA | Coordinar con el profesor como hacer un correcto trabajo de metricas , formulas , y para que sirven estos datos obtenidos , establecer las acciones a corregir de acuerdo al semaforo de resultados | Se aprendio que las metricas sirven para dar un termometro en tiempo real de los avances y procesos de un proyecto , se mide la calidad , desviaciones de este y se hace un ajuste de acuerdo a los resultados obtenidos | Es muy importante establecer metricas y que los datos de las formulas sean precisos ya que de lo contrario las metricas se mediran mal y no se tendran resultados certeros.
1 | Requerimientos | Cambiar requerimientos a mitad de proyecto afectan los tiempos de trabajo | Ejecucion , Seguimiento Control | REQM | Se establecio una solicitud de cambios para fusionar dos modulos , se descarto las otras 3 "cambio de logo,pagina web" para evitar caer en desfase de tiempo de entrga de proyecto | Se aprendio que no se puede cambiar los requerimientos tan facil cuando el proyecto a esta a mitad o casi por terminar porque afecta a todos los documentos involucrados y eso amerita mas tiempo. | Es importante establecer muy bien los requerimientos del proyecto al iniciar el mismo
1
1
1
1
1
1

## Plantilla Lecciones Aprendidas
EJR-SOFT
Relatorio de Proyecto
Proyecto: |  | UTP-GPS-ALARM
Fecha Inicio: |  |  |  |  | Fecha Fin:
Entidad Ejecutora: |  | EJR-SOFT
Líder de Proyecto: |  | Roger Apaestegui Ortega
Financiador del Proyecto: |  | MST-EIRL
Miembros del Equipo: |  | Edwar Gaspar, Julio Leonardo, Roger Apaestegui
Cliente Final: |  | MST-EIRL
# | Tema | Descripción | Fase del Proyecto | Categoría | Acciones Implementadas | Resultados Obtenidos | Recomendaciones