## Tableros
EJR-SOFT
TABLERO DE CONTROL DE METRICAS DEL PROYECTO UTP-GPS-ALARM
Proyecto | UTP-GPS-ALARM
TABLA DE INDICADORES DE METRICAS
| PPQA |  | CM |  | REQM |  | PP_PMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0% | 5%
Amarillo | 2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 35 | 6% | 20%
Rojo | 6 | >10 | 6 | >10 | 36 | 100 | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE PROCESOS
[9 empty] | AREA DE PROCESO | NOMBRE DE METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SEMAFORO | RESULTADO
[9 empty] | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[9 empty] | CM | Indice Cambios Items de Configuracion | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
[9 empty] | REQM | Volatilidad de REQM | 0 | 0 | 0 | 36 | 36
[9 empty] | PP-PMC | Exposicion al Riesgo | 0 | 0 | 0 | 5 | 5

## FMNCONPRO
EJR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPQA
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL | SEMAFORO MENSUAL | RESULTADO MENSUAL
UTP-GPS-ALARM | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 34 | 17 | POR REVISAR | 0.4359 | 0.65385 | 0.4359 | 0.4359
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| SETIEMBRE | 0.87179
| OCTUBRE | 0.4359
| NOVIEMBRE | POR REVISAR

## Hoja3
Nombre del Artefacto |  | Nomenclatura |  | Descripción
Registro_Metricas.xls |  | Registro_Metricas.xls |  | Plantilla para el registro de los valores de las métricas.
Metricas.xls |  | Metricas.xls |  | Plantilla para la actualización de los márgenes de las métricas
Tablero_Metricas.xls |  | [SE]-[LI] Tablero_Control |  | Plantilla para la presentación de las métricas mediante semáforos y gráficos.
· Donde:
| [SE]: |  | Servicio
| [LI] : |  | Línea
Los tres archivos se deberán almacenar en la siguiente ruta:
· Los tres archivos se deberán almacenar en la siguiente ruta:
rep_[SE]$\04.Rep_Trabajo_Gestion_[SE]\01.Gestion del Servicio\B.Gestion_Mantenimiento\[Línea]\02.Tablero_Control_MA\
· La ruta y nomenclatura están de acuerdo a lo indicado en el documento: “7.7.2.R01 Lista de items de configuracion_XXX.xls”
Donde: XXX es el nombre del servicio: DYM2009

## Hoja4
Indicador cambios | Indicador de cambio de ítems.
Numero_de_Solicitudes_de_Cambios | Total de solicitudes de cambio registrados por ítem (incluidos los Procesos).
Ítem | Total de ítems que tuvieron cambio dentro del periodo.
CM
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10

## Hoja2
TABLERO DE CONTROL DE METRICAS DE UTP-GPS-ALARM
|  |  |  | Objetivo | Métrica | Proyecto | Valores | Semáforo
|  |  |  | Facilitar completamente el viaje cotidiano y largo que realizan las personas. | Número de NC encontradas en la revisión de QA del Producto | Proyecto UTP-GPS-ALARM
|  | Nombre del Artefacto | Nomenclatura | Descripción
|  | Tablero de Metricas | TABME_VX.X_2015 | Plantilla donde se encuentran los parametros para determinar los valores para los semafores correspondientes
|  | Metricas de Numero de N Conformidades de Producto | FMNCONPRO_VX.X_2015 | Plantilla para determinar los procedimientos necesarios en el uso de metricas para el Numero de N Conformidades de Producto
Volatilidad_de_Req. | Porcentaje de Requerimientos cambiados
#_Requerimientos_en_proceso | Cantidad de Requerimientos en proceso en el Ciclo de Producción, ya sean Requerimientos que han iniciado en el Ciclo de Producción actual o en uno anterior.
#_Requerimientos_cambiados | Cantidad de Requerimientos que registraron cambios en requerimientos durante el Ciclo de Producción.